## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 13
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 13-002 | Ремонт спортивного зала в школе МБОУ СОШ им. Никифорова В.С. (п. Степной Степного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы. |  | 3064.3 |  |  | 3064.3 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2 | 13-004 | Замена оконных блоков на ПВХ в сельском клубе (п. Октябрьский Степного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС в 2023 году заменено 5 окон. |  | 150 |  |  | 150 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
3 | 13-005 | Замена оконных блоков на ПВХ в сельском клубе (п. Березовка Степного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС в 2023 году заменено 6 окон. |  | 150 |  |  | 150 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
4 | 13-006 | Замена оконных блоков на ПВХ в сельском клубе (п. Степной Степного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС заменены оконные блоки на ПВХ в сельском клубе п. Степной Степного сельсовета (15 шт.). |  | 6500 |  |  | 6500 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
5 | 13-010 | Замена оконных блоков на ПВХ в школе, проведение ремонта кровли школы (п. Степной Степного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области": 1) проведен капитальный ремонт кровли здания школы (872,45 кв. м); 2) полностью заменены оконные блоки (65 шт.). | 6499.5 | 1948.7 |  |  | 8448.2 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
6 | 13-012 | Строительство станции водоподготовки (п. Степной Степного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС выполнено формирование земельного участка с учетом санитарной зоны. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
7 | 13-013 | Реализация проекта по строительству водопровода (д. Бородавкино Степного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнено строительство водопровода по улицам Зеленая, Набережная, Школьная в д. Бородавкино Искитимского района протяженностью 3,3 км. | 9043.66 | 260.52 |  |  | 9304.18 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
8 | 13-014 | Капитальный ремонт крыши и замена кровли Дома культуры (с. Новолокти Гилевского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС выполнены работы по ремонту крыши. |  | 2634 |  |  | 2634 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
9 | 13-015 | Капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков на ПВХ в школе МКОУ "СОШ с Новолокти" (с. Новолокти Гилевского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС частично выполнен (61 шт.) за счет спонсорской помощи. Остаток неустановленных окон - 24 шт. |  |  |  | 2634 | 2634 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
10 | 13-016 | Установка станции водоподготовки (с. Новолокти Гилевского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС выполнялось формирование земельного участка с учетом санитарной зоны. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
11 | 13-018 | Установка станции водоподготовки (с. Преображенка Преображенского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Информация об исполнении указана по наказу 13-019. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
12 | 13-019 | Строительство водопровода - 4 очередь (с. Преображенка Преображенского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнено строительство водопровода по улицам Полевая, Октябрьская, Первомайская и станции водоподготовки в с. Преображенка Искитимского района, протяженность водопровода 4,3 км, производительность водоподготовки 10 м3/час. | 20738.33 | 597.4 |  |  | 21335.73 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
13 | 13-020 | Продолжение капитального ремонта региональной автомобильной дороги Сузун-Битки-Преображенка (с. Преображенка Преображенского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Ремонт а/д "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района) протяженностью 2,0 км, реконструкция а/д "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района) протяженностью 5,0 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 122343 |  | 120000 |  | 242343 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
14 | 13-023 | Замена 5 оконных блоков на ПВХ, замена системы отопления и водоснабжения, замена ограждения детского сада, освещение территории детского сада МКДОУ д.с. "Лесная сказка" (д. Бурмистрово Бурмистровского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена замена ограждения территории детского сада. |  | 2072.3 |  |  | 2072.3 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
15 | 13-026 | Строительство скважины со станцией водоподготовки по ул. Заречная (д. Бурмистрово Бурмистровского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС действующая скважина оснащена водоочисткой, жалобы на отсутствие воды не поступали. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
16 | 13-027 | Капитальный ремонт клуба (крыши, отопления, окон, входной группы (входной и запасный выходы) (д. Чупино Улыбинского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС в 2023 году произведена замена окон, входной двери. |  | 1423 |  |  | 1423 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
17 | 13-029 | Установка станции водоподготовки (д. Чупино Улыбинского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС производилось формирование земельного участка с учетом санитарной зоны. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
18 | 13-031 | Замена оконных блоков на ПВХ в школе (п. Первомайский Улыбинского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в рамках Муниципальной программы "Развитие образования" в Искитимском районе (37шт.). |  | 833.8 |  |  | 833.8 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
19 | 13-033 | Замена оконных блоков на ПВХ в детском саду "Золотой петушок" (с. Улыбино Улыбинского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в рамках Муниципальной программы "Развитие образования" в Искитимском районе (33 шт.). |  | 1054.3 |  |  | 1054.3 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
20 | 13-036 | Ремонт моста через р. Мильтюш (с. Улыбино Улыбинского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС проведена диагностика моста. |  | 480.84 |  |  | 480.84 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
21 | 13-038 | Замена оконных блоков на ПВХ в школе (с. Улыбино Улыбинского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена частичная замена оконных блоков в школе (7 шт.). |  | 300 |  |  | 300 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
22 | 13-039 | Реконструкция сети теплоснабжения (с. Улыбино Улыбинского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС ремонтные работы и замена аварийных участков сетей теплоснабжения производилась силами МУП ИР "Западное". |  |  |  | 384 | 384 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
23 | 13-041 | Установка станции водоподготовки (с. Улыбино Улыбинского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС производилось формирование земельного участка с учетом санитарной зоны. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
24 | 13-043 | Газификация жилого фонда (д. Шибково Шибковского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Наказ выполнен в рамках догазификации за счет внебюджетных источников (средств единого оператора газификации). Техническая возможность подключения обеспечена. На 01.03.2024 заключено 175 договоров на поставку газа. Подключение объектов капитального строительства осуществляется на основании заявки от гражданина в соответствии с ППРФ №1547 от от 13.09.2021. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
25 | 13-045 | Установка станции водоподготовки (д. Шибково Шибковского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС производилось формирование земельного участка с учетом санитарной зоны. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
26 | 13-046 | Капитальный ремонт кровли средней школы, капитальный ремонт системы отопления, замена оконных блоков на ПВХ (д. Шибково Шибковского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС в 2023 году подготовлен проект ремонта кровли. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
27 | 13-047 | Строительство водопровода - 2 очередь (д. Шибково Шибковского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнено строительство водопровода по улицам Гагарина, Майская, Береговая, Лесная, Советская, Озерная, Молодежная в д. Шибково Искитимского района (2, 3, 4 этап). | 71700.29 | 1913 |  |  | 73613.29 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
28 | 13-051 | МБОУ СОШ: замена оконных блоков на ПВХ (163 шт), капитальный ремонт кровли школы (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена полная замена оконных блоков в школе (163 шт.). |  | 2632 |  |  | 2632 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
29 | 13-052 | Строительство спортивной площадки и открытого стадиона (земля оформлена, ПСД в наличии) (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году начато устройство универсальной спортивной площадки. Завершение планируется в 2024 году. | 485.22 | 122.52 | 11.65 |  | 619.39 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
30 | 13-055 | Газификация (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС выполняется в рамках программы догазификации. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
31 | 13-056 | Реконструкция сетей теплоснабжения (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС ремонтные работы и замена аварийных участков сетей теплоснабжения производилась силами МУП ИР "Южное". |  |  |  | 496 | 496 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
32 | 13-057 | Реконструкция сетей водоотведения (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС работы выполняются силами предприятия ЖКХ. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
33 | 13-058 | Техническое перевооружение на газовой котельной (замена 3-х котлов) (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках программы ГП НСО "ЖКХ НСО" приобретен 3-й котел. На средства МБ произведен демонтаж и монтаж котельного оборудования. | 4061.79 | 2000 |  |  | 6061.79 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
34 | 13-064 | Дополнительная скважина (с. Быстровка Быстровского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС сделана дополнительная скважина в с. Быстровка Быстровского сельсовета. |  | 1000 |  |  | 1000 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
35 | 13-067 | Реконструкция тепловых сетей (с. Быстровка Быстровского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС выполнены работы по замене теплотрассы по ул. Новая силами МУП ИР "Западное". |  |  |  | 200 | 200 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
36 | 13-068 | Ремонт входной группы ООШ, замена оконных блоков на ПВХ, замена кровли, ремонт фундамента школы (п. Советский Быстровского сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в школе (8 шт.), проведен ремонт отмостки здания. |  | 988.5 |  |  | 988.5 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
37 | 13-071 | Построить модульную станцию водоподготовки по программе "Чистая вода" (с. Сосновка Совхозного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС производилось проектирование объекта, формирование земельного участка с учетом санитарной зоны. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
38 | 13-073 | Капитальный ремонт Дома культуры (с. Сосновка Совхозного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС в 2023 году проведены работы по текущему ремонту в здании клуба. Необходима разработка ПСД на капитальный ремонт здания клуба. |  | 1701.59 |  |  | 1701.59 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
39 | 13-075 | Строительство модульного ФАПа (п. Маяк Совхозного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Поданным ОМС выполнялось оформление земельного участка, расширение участка. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
40 | 13-078 | Проектирование и строительство второй очереди дренажной системы по пер. Строительный, пер. Юбилейный, ул. Спортивная, ул. Логовая (с. Лебедевка Совхозного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС ведется проектирование объекта. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
41 | 13-082 | Установка 3-х станций водоподготовки по программе "Чистая вода" (с. Лебедевка Совхозного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС проводилось проектирование объекта, формирование земельного участка с учетом санитарной зоны. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
42 | 13-084 | МКДОУ д.с. "Родничок": капитальный ремонт системы отопления, замена оконных блоков на ПВХ, капитальный ремонт системы водоотведения (с. Лебедевка Совхозного сельсовета) | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | 1) Выполнена замена оконных блоков в детском саду в количестве 26 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". 2) Проведен капитальный ремонт системы отопления в здании школы за счет средств местного бюджета Искитимского района. | 1000 | 2229.4 |  |  | 3229.4 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
43 | 13-085 | Выделение субсидий на реализацию подпрограммы «Газификация» государственной программы НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство НСО», необходимо выполнить работы по строительству 5-й очереди для завершения работ по газификации поселка (общая протяженность - 8,85 км), реализация - 2021 г. (р.п. Посевная) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Наказ выполнен в рамках догазификации за счет внебюджетных источников (средств единого оператора газификации). Протяженность построенного газопровода 9,3 км. 289 домовладений получили техническую возможность для подключения. Подключение объектов капитального строительства осуществляется на основании заявки от гражданина в соответствии с ППРФ №1547 от от 13.09.2021. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
44 | 13-086 | Обеспечить дополнительное финансирование ремонта улично-дорожной сети в размере 8,5 млн рублей, реализация - 2021-2024 гг. (р.п. Посевная) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Ремонт улиц п. Запрудный, с. Дорогина Заимка, р.п. Посевная (ул. Островского, ул. Комсомольская, ул. Советская, пер. Рабочий, ул. Восточная, ул. Новая, ул. Фрунзе, пер. Больничный, ул. Новая, ул. Садовая) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 5770.8 | 60.8 |  |  | 5831.6 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
45 | 13-088 | Водопонижение заболоченных улиц, реализация - 2023-2024 гг. (р.п. Посевная) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Письмом от 05.10.2023 № 879/99-Вн, направленным администрацией Черепановского района в адрес министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, сообщено о том, что реализация мероприятия «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Проектные работы по водопонижению заболоченных улиц р.п.Посевная Черепановского района Новосибирской области» в 2023 году осуществляться не будет. Соглашение, заключенное министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области с администрацией Черепановского района, расторгнуто. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
46 | 13-091 | Проектирование очистных сооружений, реализация - 2022 г. (р.п. Посевная) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Ведется разработка ПСД. Реализация мероприятия в рамках государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" по разработке проектно-сметной документации по объекту "Очистные сооружения р.п. Посевная". Финансирование не осуществлялось в связи с переносом сроков завершения разработки проектно-сметной документации на 2024 год. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
47 | 13-092 | Реконструкция и строительство здания блока, реализация - 2022 г. (р.п. Посевная) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реализация мероприятий по строительству школы на 550 мест в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Выполнение работ по разработке проекта. | 4264.3 |  |  |  | 4264.3 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
48 | 13-094 | Капитальный ремонт теплотрассы, ориентировочная стоимость 1,5 млн рублей, реализация - 2021 г. (р.п. Посевная) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС выполнен ремонт теплотрассы от ГДК до ул. Островского 160 м, пер. Рабочий 1б - 220 м, ул. Фурманова 700 м, подключение к новой теплотрассе ул. Островского - 170 м, ул. Островского до Машзавода, укладка теплотрассы пер. Рабочий 1б-220 м в рамках субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". | 2898.7 | 43.8 |  |  | 2942.5 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
49 | 13-101 | Капитальный ремонт тепловых сетей, протяженность - 10,5 км, реализация - 2022 г. (р.п. Дорогино) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнен ремонт теплотрассы 450 метров за счет субсидии в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". | 869 |  |  |  | 869 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
50 | 13-102 | Строительство, капитальный ремонт водопроводной сети, 10 км, реализация - 2023 г. (р.п. Дорогино) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реализация в рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" мероприятия "Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области", срок завершения перенесен на 2024 год, финансирование в 2023 году не осуществлялось. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
51 | 13-104 | Строительство нового здания Дома Культуры, реализация - 2022 г. (р.п. Дорогино) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области. Заключен контракт на разработку ПСД и строительство. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
52 | 13-105 | Замена окон на ПВХ (120 окон) МДОУ детский сад «Солнышко» (ПСД отсутствует, примерная стоимость работ - 3500 тыс. рублей), реализация - 2021-2022 гг. (р.п. Дорогино) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена змена оконных блоков в МДОУ д/с "Солнышко" р.п. Дорогино (114 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 4063.24 | 78.7 |  |  | 4141.94 | Выполнен | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
53 | 13-106 | Строительство очистных сооружений. Ориентировочная стоимость - 220 млн рублей, реализация - 2023-2024 гг. (р.п. Дорогино) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реализация мероприятия в рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" по разработке проектно-сметной документации по объекту "Очистные сооружения р.п. Дорогино". Финансирование не осуществлялось в связи с переносом сроков завершения разработки проектно-сметной документации на 2024 год. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
54 | 13-107 | Продолжить финансирование строительства водопроводной сети на старом поселке протяжённостью 6,325 км стоимостью 12634,19 тыс. рублей, реализация - 2021 г. (р.п. Дорогино) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Информация об исполнении указана по наказу 13-102. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
55 | 13-109 | Обеспечить дополнительное финансирование ремонта улично-дорожной сети в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», реализация - 2021 г. (р.п. Дорогино) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена отсыпка щебнем дорог по улице Некрасова, Шоссейная, Светлая общей протяженностью 1,1 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 2715.4 | 27.48 |  |  | 2742.88 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
56 | 13-110 | Продолжить капитальный ремонт автомобильной дороги, реализация - 2022 г. (Верх-Мильтюшинский сельсовет с. Верх-Мильтюши и с. Куриловка) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Ямочный ремонт щебеночного покрытия - 12031 м2, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 2674 м2 в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 8473.65 |  |  |  | 8473.65 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
57 | 13-112 | Строительство ФАПа, реализация - 2021 г. (Верх-Мильтюшинский сельсовет с. Куриловка) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Начато строительство ФАПа в с. Куриловка в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 кв. 2024 года. | 11731 |  |  |  | 11731 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
58 | 13-119 | Асфальтирование дороги от федеральной трассы до п. Пятилетка (протяжённостью 2 км на сумму 45 млн рублей), реализация - 2022-2023 гг. (Пятилетский сельсовет) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Ямочный ремонт щебеночного покрытия - 277 м2 в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 109.51 |  |  |  | 109.51 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
59 | 13-125 | Приобретение передвижного флюорографического комплекса, реализация - 2021 г. (Черепановский район) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Поставлен комплекс передвижной медицинский, включающий флюорограф и маммограф в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 34100 |  |  |  | 34100 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
60 | 13-127 | Газификация Сузунского района (Сузунский район) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром» выполняются проектные работы. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
61 | 13-128 | Строительство здания начальной школы на 400 мест МКОУ "Сузунская СОШ № 2" (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Наказ реализуется в рамках ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области". В 2023 г. начато строительство здания начальной школы на 400 мест МКОУ "Сузунская СОШ № 2" (р.п. Сузун). | 7643.8 | 1550 | 183450.2 | 36500 | 229144 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
62 | 13-130 | Капитальный ремонт здания и помещений МКОУ "Сузунская СОШ № 1" (пищеблок, отопление, трещины по зданию) (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания школы. |  | 2900 |  |  | 2900 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
63 | 13-136 | Реконструкция МКДОУ «Сузунский детский сад № 2» (в том числе строительство объекта «Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2», капитальный ремонт существующего здания и помещений - усиление наружных стен, ремонт кровли, окон, помещений, внутренних инженерных сетей) (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Разработана ПСД на капитальный ремонт системы отопления в здании детского сада. |  | 450 |  |  | 450 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
64 | 13-139 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей здания МКОУ "Сузунский ОШ-И" (водопровод и отопление) (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнен ремонт внутренних инженерных сетей здания в период проведения капитального ремонта здания школы в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (двухлетний цикл реализации - 2022-2023 гг). | 4479.35 |  | 15881.2 |  | 20360.55 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
65 | 13-140 | Капитальный ремонт МКОУ "Битковская СОШ" (устройство отмостки, цоколя, ремонт пищеблока, замена окон -16 шт.) (с. Битки) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в школе (15 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 800 | 13.01 |  |  | 813.01 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
66 | 13-141 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Бобровский детский сад" (фасад, окна (3 шт.), пищеблок) (с. Бобровка) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в детском саду (3 шт.). |  | 144.86 |  |  | 144.86 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
67 | 13-146 | Ремонт отмостки, замена окон (6 шт) и ограждения МКДОУ "Заковряжинский детский сад" (с. Заковряжино) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена замена ограждения территории детского сада. |  | 1118 |  |  | 1118 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
68 | 13-151 | Ремонт кровли и отмостки здания, замена окон (42 шт.) в МКОУ «Маюровская СОШ» (с. Маюрово) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Ремонтные работы выполнены в период проведения капитального ремонта здания школы в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (двухлетний цикл реализации - 2022-2023 гг.). | 4132.3 |  | 14651 |  | 18783.3 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
69 | 13-155 | Строительство объекта "Здание школы по ул. Школьной в с. Шайдурово Сузунского района" (с. Шайдурово) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реализация мероприятия в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области". Объект введен в эксплуатацию в 2022 году, бюджетные обязательства по договору на техприсоединение. | 1117.3 |  |  |  | 1117.3 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
70 | 13-157 | Капитальный ремонт пищеблока, столовой, замена электропроводки в здании МКОУ "Шарчинская СОШ" (с. Шарчино) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Разработана ПСД на капитальный ремонт здания МКОУ "Шарчинская СОШ". |  | 1800 |  |  | 1800 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
71 | 13-159 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Шипуновская СОШ" (замена окон (68 шт.), ремонт отмостки, цоколя, инженерных сетей) (с. Шипуново) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в школе (24 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 800 | 13.01 |  |  | 813.01 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
72 | 13-161 | Оснащение корпусной учебной мебелью и технологическим оборудованием кабинетов 19-и общеобразовательных школ (Сузунский район) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Приобретена мебель и технологическое оборудование для МКОУ "Шипуновская СОШ" и МКОУ "Битковская СОШ" в рамках открытия на базе школ Центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области"(региональный проект "Современная школа" нацпроекта "Образование"). | 1094 |  |  |  | 1094 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
73 | 13-163 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Ключиковский детский сад" (укрепление наружных стен, замена окон (37 шт.), электропроводки и освещения) (с. Ключики) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в детском саду (9 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 454 | 7.38 |  |  | 461.38 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
74 | 13-164 | Капитальный ремонт здания и помещений МКОУ "Ключиковская СОШ" (ремонт кровли, отмостки, цоколя, пищеблока, замена окон (26 шт.), электропроводки) (с. Ключики) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Разработана ПСД на капитальный ремонт кровли здания школы. |  | 595 |  |  | 595 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
75 | 13-168 | Создание современного высокотехнологического деревоперерабатывающего комплекса на территории Сузунского района (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Продолжение реализации наказа. Реализация наказа осуществляется в рамках текущей деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. ГАУ НСО «Сузунский лесхоз» является деревообрабатывающим предприятием на территории Сузунского района Новосибирской области. Объем древесины, переданной в переработку, увеличился на 15% и составил 15 тыс. куб. м. В целях укрепления материально-технической базы за счет средств областного бюджета ГАУ НСО «Сузунский лесхоз» закуплен мульчер самоходный. За счет средств от приносящей доход деятельности приобретено деревоперерабатывающее и лесохозяйственное оборудование. | 23203 |  |  | 7205.35 | 30408.35 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
76 | 13-169 | Приобретение техники для нужд муниципальных предприятий ЖКХ: Битки (Трактор Т-150), Бобровка (а/м КАМАЗ с прицепом, трактор Т-150) Верх-Сузун (трактор Т-150), Заковряжино (Трактор Т-150), Каргаполово, Шарчино (Эксковатор-погрузчик, а/м ГАЗ-53), Шипуново (Трактор Т-150) Сузунское ЖКХ (Трактор Т-150, 2 вакуумных машины на шасси КАМАЗ, мини-погрузчик JSB, эксковатор-погрузчик со смещаемой осью копания с челюстным ковшом 4JSB) (Сузунский район) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС приобретен экскаватор в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» для нужд муниципальных предприятий и учреждений, передан в ОАО "Сузунское ЖКХ". | 10736.5 |  |  |  | 10736.5 | Выполняется | Администрация Сузунского района
77 | 13-170 | Строительство скважин и станций водоподготовки в селах (Битки-2, Шигаево-1, Болтово-2, Камышинка-1, Верх-Сузун-2, Заковряжино-2, Ключики-1, Земледелец-1, Малышево-1, Каргаполово-1, Маюрово-1, Зорино-1, Мереть-1, Лесниковский-1, Шарчино-2, Шипуново-1, Шайдурово-2, Бобровка-2, Мышланка-1, Малая Крутишка-1, Холодное-1, Красный Камешок-1, Плоское-1) (Сузунский район) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | 1. Наказ частично реализован в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельского хозяйства в Новосибирской области", выполнены строительные работы систем водоподготовки в с. Верх-Сузун Сузунского района. (ОБ - 990,1 тыс.рулей; МБ - 129,3 тыс. рублей; ФБ - 23764,7 тыс. рублей; ВБИ - 1000 тыс. рублей) 2. В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнено строительства объекта "Строительство систем водоподготовки в с. Бобровка Сузунского района, производительность водоподготовки 5 м3/час. (ОБ - 9669,98 тыс. рублей; МБ - 147,26 тыс. рублей). Срок завершения выполнения мероприятий по разработке проектно-сметной документации по объектам: "Реконструкция водопроводных сетей с установкой станции водоподготовки в с. Мышланка" и "Строительство систем водоподготовки в с. Каргаполово Сузунского района Новосибирской области" перенесен на 2024 год, финансирование в 2023 году не осуществлялось. 3. По данным ОМС в рамках мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнедеятельности подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» разработана ПСД по объекту водозаборная скважина в с. Зорино Сузунского района с модульной установкой водоподготовки (ОБ- 580,56 тыс. рублей; МБ - 9,44 тыс. рублей). | 11240.64 | 286 | 23764.67 | 1000 | 36291.31 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
78 | 13-171 | Строительство площадок временного накопления ТКО (Сузун, Битки, Шипуново) (Сузунский район) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В 2023 году разработана ПСД. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
79 | 13-172 | Ремонт МКД (р.п. Сузун: ул. Сельская № 4, ул. Строительная № 32, Калинина № 96, Вокзальная № 12, Вокзальная № 14, Лесная № 16б; Битки: ул. Ленина № 37; Малышево: ул. Школьная № 1; Мышланка: ул. Советская № 42, Советская № 43; Заковряжино: ул. Ленина № 7; Шарчино: ул. Мира № 9, ул. Мира № 11; Шипуново: Юбилейная № 11, Юбилейная № 13) (р.п. Сузун, с. Битки, с. Малышево, с. Мышланка, с. Заковряжино, с. Шарчино, с. Шипуново) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2052 годы» и краткосрочным планом 2023-2025 годы (постановление Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 № 331-п) в 2023 г. выполнен капитальный ремонт фасада многоквартирных домов по адресам: р.п. Сузун, ул. Вокзальная, д. 14 и ул. Калинина, д. 96. |  |  |  | 4862 | 4862 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
80 | 13-173 | Снос ветхого аварийного жилья и переселение (Бобровка - 6 семей, Малышево - 5 семей, Сузун - 16 семей) (р.п. Сузун, с. Бобровка, с. Малышево) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках подпрограммы "Безопасность жилищно - коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно - коммунальное хозяйство Новосибирской области" переселено 5 человек, расселено 5 квартир площадью 234,30 кв. м (2 дома) на территории с. Малышево. Выполнены работы по сносу 1 аварийного жилого дома. | 20799.58 | 445.83 |  |  | 21245.41 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
81 | 13-176 | Строительство водопроводной сети (92 км) (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнена разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопроводных сетей р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области". | 2043 | 31.11 |  |  | 2074.11 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
82 | 13-177 | Реконструкция тепловых сетей (55 км) (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реконструкция теплотрассы в р.п. Сузун по ул. Комсомольская, замена теплотрассы по ул. Гагарина в рамках мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнедеятельности подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 837.8 | 2141.2 |  |  | 2979 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
83 | 13-186 | Реконструкция водопроводной сети (13 км) (с. Заковряжино) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках подпрограммы "Безопасность ЖКХ" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнена разработка проектно-сметной документации "Реконструкция системы водоснабжения с.Заковряжино". | 2665.85 | 43.35 |  |  | 2709.2 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
84 | 13-194 | Благоустройство парковой зоны с финансированием разработки проектно-сметной документации (с. Мышланка) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Наказ реализован в рамках ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" , мероприятие "Благоустройство общественной территории по ул. Советская в с. Мышланка Сузунского района Новосибирской области". | 620.7 | 405.5 | 758.8 | 193 | 1978 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
85 | 13-198 | Строительство модульной котельной (с. Шипуново) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Наказ реализован в рамках ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области". | 1603.69 | 283.51 | 38486.3 | 2402 | 42775.5 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
86 | 13-199 | Реконструкция автомобильной дороги Сузун – Черепаново км 55 - км 76 +330 (Сузунский район) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун", протяженность 6 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 16462 |  | 119800 |  | 136262 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
87 | 13-200 | Капитальный ремонт плотины на ул. Ленина на р. Нижний Сузун (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реконструкция плотины выпонена в 2008-2009 годах. Сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с представителями МЧС НСО и Ростехнадзора осуществляется предпаводковое и послепаводковое обследование ГСТ. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
88 | 13-201 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул. Строительная – ул. Молодежная, ул. Островского (от ул. Лермонтова до ул. Островского, автобусный маршрут) (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнен ремонт ул. Лермонтова – ул. Островского р.п. Сузун протяженностью 1,4 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 12150.13 | 122.73 |  |  | 12272.86 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
89 | 13-202 | Реконструкция (устройство асфальтобетона) а/д Центральный проезд (ул. Садовая - ул. Партизанская, автобусный маршрут) (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС ПСД на капитальный ремонт, находится на ГВЭ. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
90 | 13-203 | Реконструкция а/д "Сузун-Нечунаевка" (ЦРБ-Кладбище, устройство асфальтобетона) (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Ремонт автодороги в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" ЩПС за счет содержания дорог, 3 км. | 4000 |  |  |  | 4000 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
91 | 13-204 | Реконструкция а/д «Сузун-Битки-Преображенка» (восстановление асфальто-бетонного покрытия на 29-35 км) (Сузунский район) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реконструкция а/д "Сузун-Битки-Преображенка-18 км а/д "К-13" (в гр.района) в Сузунском районе Новосибирской области, подготовительные работы в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 240 |  |  |  | 240 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
92 | 13-209 | Ремонт автодорог с асфальтобетонным типом покрытия: 22 км а/д «К-29» Бобровка-Шайдурово – Чингис (в границах Сузунского района, 33-40 км) (с. Бобровка, с. Шайдурово, д. Малая Крутишка) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Ремонт а/д "22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)" , протяженностью 3,5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 152883.2 |  |  |  | 152883.2 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
93 | 13-222 | Ремонт ФАПа (ремонт кровли, отмостки, замена окон) (с. Верх-Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в здании ФАПа в с. Верх-Сузун в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 306.01 |  |  |  | 306.01 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
94 | 13-227 | Строительство ФАПа (с. Плоское) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Начато строительство ФАПа в с. Плоское в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2024 год. | 6018.3 |  |  |  | 6018.3 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
95 | 13-228 | Капитальный ремонт ФАПа (кровля, окна) (д. Холодное) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реализация мероприятий по строительству ФАПа в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области".Выполнение работ по разработке проекта. | 83.11 |  |  |  | 83.11 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
96 | 13-231 | Оснащение музыкальными инструментами муниципальных учреждений культуры (МБОУ ДО "Сузунская ДШИ" - концертная гитара, концертный баян; РДК - контрабас, домра, балалайка, концертный баян; Верх-Сузунский ДК - концертный баян; Малышевский ДК - концертный баян, концертная гармонь, аккордеон, контрабас, домра, балалайка, трещётка, ложки (комплект), ударные; Болтовский ДК - концертный баян, Шипуновский ДК - концертный баян, концертная гармонь; Холодновский СК - концертный баян; Ключиковский ДК - концертный баян, синтезатор, электрогитара, ударная установка) (р.п. Сузун с. Верх-Сузун с. Малышево с. Болтово с. Шипуново д. Холодное с. Ключики) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Оснащение музыкальными инструментами муниципальных учреждений культуры (МБОУ ДО "Сузунская ДШИ"): 2 гитары, 2 баяна, электропианино. | 512.2 | 8.3 |  |  | 520.5 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
97 | 13-238 | Капитальный ремонт здания объекта культурного наследия "Лавка купчихи Смирновой" (с. Битки) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Подготовлены документы для направления в государственную вневедомственную экспертизу для проверки достоверности сметных расчетов. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Сузунского района, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области
98 | 13-239 | Капитальный ремонт здания объекта культурного наследия "Дом купчихи Смирновой" (с. Битки) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Объект находится в муниципальной собственности. По результатам проверки Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Инспекция не может осуществлять финансирование работ по сохранению таких объектов за счет средств регионального бюджета Новосибирской области. Обязанность по содержанию таких объектов культурного наследия возложена на органы местного самоуправления. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Сузунского района, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области
99 | 13-240 | Капитальный ремонт здания Бобровского ДК МКУК "КДО" (с. Бобровка) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Проведен ремонт внутренних помещений и инженерных сетей. | 13374.29 | 217.27 |  |  | 13591.56 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
100 | 13-241 | Капитальный ремонт библиотеки (окна) (с. Болтово) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС заменены окна в библиотеке с. Болтово в соответствии с локально-сметным расчетом (10 шт.) из местного бюджета. |  | 391.29 |  |  | 391.29 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
101 | 13-243 | Ремонт клуба (замена окон) (с. Бедрино) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС заменены окна и двери в клубе. |  | 374.54 |  |  | 374.54 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
102 | 13-244 | Замена окон в ДК (д. Камышинка) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Поданным ОМС земенены 4 оконных блока, 3 дверных железных блока, 5 внутренних дверных блоков. |  | 311.03 |  |  | 311.03 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
103 | 13-246 | Ремонт отмостки, замена окон в здании библиотеки (с. Верх-Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС отремонтирована отмостка, замены окна в здании библиотеки. |  | 260.07 |  |  | 260.07 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
104 | 13-248 | Капитальный ремонт здания Каргаполовского ДК МКУК "КДО" (с. Каргаполово) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС отремонтирован фасад здания ДК. Направлена заявка в министерство культуры Новосибирской области на капитальный ремонт ДК на 2026 год. |  | 527.731 |  |  | 527.731 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
105 | 13-249 | Капитальный ремонт здания Ключиковского ДК МКУК "КДО" (с. Ключики) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС выполнен ремонт тамбура. |  | 1264.45 |  |  | 1264.45 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
106 | 13-250 | Капитальный ремонт здания Малышевского ДК МКУК "КДО" (с. Малышево) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС выполнен ремонт площадки перед входом в здание. Подана заявка в Министерство культуры Новосибирской области на ремонт здания ДК в 2025 году. |  | 591.97 |  |  | 591.97 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
107 | 13-252 | Капитальный ремонт помещений Меретского ДК МКУК "КДО" (с. Мереть) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС выполнен ремонт электропроводки. |  | 705.88 |  |  | 705.88 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
108 | 13-254 | Строительство здания клуба и библиотеки (с. Шайдурово) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС отремонтирован пол в зрительном зале из местного бюджета. Установлена новая мебель по партийному проекту «Культура малой Родины». |  | 1385.34 |  |  | 1385.34 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
109 | 13-258 | Капитальный ремонт здания Шипуновского клуба МКУК "КДО" (с. Шипуново) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Наказ реализован в рамках ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области", мероприятие "Капитальный ремонт здания Шипуновского Дома культуры по адресу: НСО, с. Шипуново, ул. Юбилейная, 15". | 1234.8 | 155.2 | 29635.7 |  | 31025.7 | Выполнен | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
110 | 13-267 | Реконструкция стадиона спортивно-оздоровительного центра (р.п. Сузун ) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" продолжены работы по реконструкеции стадиона, На конец 2023 года объект выполнен на 67%. | 38875.83 | 662.153 |  |  | 39537.983 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
111 | 13-271 | Строительство служебного жилья в р.п. Сузун, в селах: Шарчино, Шипуново, Бобровка (с. Шарчино, с. Шипуново, с. Бобровка, р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". Введен в эксплуатацию 13-квартирный дом, в котором 3 квартиры предусмотрены для детей-сирот и 10 служебных квартир. | 32633 | 1717.53 |  |  | 34350.53 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство строительства Новосибирской области
112 | 13-272 | Обновление автопарка муниципальных транспортных предприятий Сузуна (междугородний автобус) на 47 посадочных мест и на 29 посадочных мест (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по данным Сузунского района приобретен 1 автобус городской автобус большого класса. Приобретено 5 автобусов среднего класса на 35 посадочных мест для муниципальных и межмуниципальных пассажирских перевозок в рамках ГП НСО «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения Новосибирской области». | 35479 | 6125 |  | 7600 | 49204 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
113 | 13-275 | Очистка реки Пивоварка (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно со специалистами Верхне-Обского Бассейнового Водного Управления Федерального агентства Водных ресурсов проведено обследование р. Пивоварка. Обосновывающие материалы для включения мероприятий по расчистке русла р. Пивоварки в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области в перечень мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение водных уникальных объектов» направлены в Росводоресурсы. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
114 | 13-277 | Строительство системы водоотведения (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС в 2023году производилось внесение изменений в проектно-сметную документацию. Заключен муниципальный контракт от 15.12.2023 № 513/12 с ООО "Сибирская дорога". | [5 empty] | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
115 | 13-280-6 | Строительство пристройки к МКОУ «Сузунская СОШ № 2» (р.п. Сузун) | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Наказ реализуется в рамках ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области". В 2023 г. начато строительство здания начальной школы на 400 мест МКОУ "Сузунская СОШ № 2" (р.п. Сузун). Финансирование указанно в рамках наказа 13-128. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
116 | 13-282-6 | Реконструкция здания блока № 2 МКОУ "Посевнинская СОШ". До 2020 г. (р.п. Посевная) | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | Реализации мероприятий по реконструкции здания школы в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». Финансирование отражено в наказе 13-092. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
117 | 13-283 | Объект благоустройства – набережная реки Сузун в районе музейно-туристического комплекса «Монетный двор» и завода «Эффект». Создание прогулочных зон, обустройство велодорожек, установка скамеек с благоустройством зоны выхода к воде и сооружением смотровой площадки у реки. | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС была разработана ПСД, пройдена экспертиза. |  | 1176.54 |  |  | 1176.54 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
118 | 13-284 | Благоустройство ул. Сосновой с обустройством асфальтового покрытия | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2023 | По данным ОМС разработана ПСД и находится на экспертизе в ГВЭ. |  | 1450 |  |  | 1450 | Выполняется | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 719390.77 | 63941.734 | 546439.52 | 63476.35 | 1393248.374