## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 29
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 29-002 | Ремонт тротуаров: 1) с торца дома № 9 по ул. Забалуева; 2) по ул. Забалуева от дома № 8 до пересечения с ул. Фасадной; 3) от здания № 5б по ул. Невельского до дома № 1 по ул. Невельского; 4) по ул. Забалуева от ул. Связистов до перекрестка ул. Фасадная (нечетная сторона); 5) от дома № 24 по ул. Халтурина до дома № 39/4 по ул. Забалуева (вдоль административного здания - Халтурина, 24а); 6) ул. Колхидская, 31; 7) от дома № 76 по ул. Забалуева до ул. Забалуева; 8) за домом № 133\2 по ул. Широкой; 9) расширить тротуар, ведущий от дома 133/2 по ул. Широкой к школе № 45; 10) по ул. Новосибирская; 11) с торца дома № 25/1 по ул. Фасадная; 12) за домом № 112 по ул. Пархоменко; 13) ул. Невельского, 1/1 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках полномочий мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Забалуева. |  | 2621.83 |  |  | 2621.83 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
2 | 29-003 | Ремонт внутриквартальных дорог: 1) ул. Фасадная, 15, 25; 2) ул. Забалуева, 6, 9, 10, 12, 74, 78; 3) ул. Колхидская, 19, 29; 4) ул. Халтурина, 35/15; 5) ул. Невельского, 19, 21, 23, 25, 27, 55, 75; 6) от торца дома № 64 по ул. Забалуева до ул. Забалуева; 7) за домом № 133 и 137/1 по ул. Широкой; 8) от дома № 117 по ул. Широкая к поликлинике № 18; 9) за домом № 135 по ул. Широкой; 10) ул. Киевская, 20, 32, 2, 24; 11) ул. Пархоменко, 76, 90, 96, 98; 12) ул. Новосибирская от 11 до 13 дома, 7, 18, 22; 13) ул. Троллейная, 22/1 (со стороны школы бокса и Центра планирования семьи и репродукции), 26 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирных домов ул. Фасадная, 25 (ремонт проезда - 955,0 м2, парковка - 763,0 м2, тротуар - 307,0 м2), Невельского, 75 (ремонт проезда - 1176,3 м2, парковка - 197,5 м2, тротуар - 1057,3 м2). По информации мэрии г. Новосибирска в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Киевская, 18, 20, 24. Выделение финансирования благоустройства конкретного адреса не представляется возможным. | 12365.7 | 719.9 | 13130.2 | 788.3 | 27004.1 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
3 | 29-005 | Строительство тротуаров: 1) от дома № 55 по ул. Невельского до школы № 191 (ул. Невельского, 53/1); 2) перед домом № 78 по ул. Забалуева; 3) по ул. Сибсельмашевская от дома № 37 до дома № 85; 4) от дома № 34 к дому № 32 по ул. Киевская; 5) ул. Широкая, 127, 133; 6) вдоль домов № 76, 78 по ул. Пархоменко; 7) от дома № 86/2 по ул. Пархоменко до ЦТП-40; 8) от вокзала "Новосибирск Западный" до остановок общественного транспорта на ул. Широкой, ул. Троллейной; 9) ул. Троллейная, 20а, 22; 10) между детским садом № 433 и домом № 1 по ул. Киевская (центр планирования семьи и репродукции); 11) вдоль дома 15 по ул. Новосибирская; 12) от дома № 86 к дому № 82 по ул. Пархоменко; 13) ул. Киевская, 12 (с торца дома); 14) от трамвайной остановки "Хлебозавод" к ул. Троллейной; 15) вдоль дома № 72 по ул. Пархоменко (со стороны подъездов); 16) от арки (2 подъезд) дома № 72 по ул. Пархоменко до магазина по ул. Пархоменко, 70; 17) от дома № 2 по ул. Киевская к дому № 16/1 по ул. Киевская; 18) от дома № 18 по ул. Порт-Артурская до ж/д переезда; 19) вдоль ул. Дюканова; 20) от дома № 29 по ул. Невельского до Бетонного переезда; 21) от остановки "ЖК Новомарусино" до остановки "ЖК Дивногорский"; 22) вдоль дома № 16 по ул. Новосибирская (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках полномочий мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Каменогорская - ул. Забалуева. |  | 2528.53 |  |  | 2528.53 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
4 | 29-007 | Снос и обрезка аварийных деревьев по адресам: 1) вдоль ул. Невельского от дома № 3 до дома № 5; 2) ул. Невельского, 9, 19, 21, 23, 25, 27, 37, 73, 75, 83, 85; 3) ул. Забалуева, 4, 12, 13, 19, 35, 37, 52, 60, 70, 66; 4) ул. Фасадная, 10, 15, 17, 24, 24а, 25, 26/1, 27; 5) вдоль ул. Забалуева от перекрёстка с ул. Связистов до перекрёстка с ул. Фасадная; 6) ул. Халтурина, 6, 10, 12, 24, 30, 37/1; 7) ул. Колхидская, 9, 11; 8) между школой № 133 и школой № 39 до дома № 39/4 по ул. Забалуева; 9) 1-й пер. Порядковый, 4; 10) от дома № 24 по ул. Холмистая до дома № 39/4 по ул. Забалуева (вдоль административного здания ул. Холмистая, 24а; 11) вдоль капитальных гаражей по адресу ул. Забалуева, 17/1; 12) от дома № 4 по 1-ый Порядковый пер. до дома № 5 по 2-му Порядковому пер.; 13) ул. Филатова, 1; 14) между домами № 74 и № 76 по ул. Забалуева; 15) ул. Олимпийская, 28-30; 16) ул. Сибсельмашевская, 2ж-14, 121, 125; 17) ул. Вечерняя; 18) ул. Широкая, 111, 115, 117, 119, 125, 121, 123, 129, 131, 133, 133/2, 135/1, 135/2, 137, 137/1; 19) ул. Киевская, 2, 14, 22, 24, 26, 32; 20) ул. Новосибирская, 5, 15, 24, 25; 21) ул. Пархоменко, 92, 98, 112, 116, 118, 120, 122, 124,128; 22) ул. Станционная, 44, 48б, 48, 50/2; 23) от трамвайной остановки "Хлебозавод" до ул. Троллейная; 24) ул. Троллейная, 20, 26; 25) от перекрёстка ул. Порт-Артурская и ул. Невельского до ул. Станционной; 26) возле ЦТП-46 (ул. Забалуева, 68); 27) ул. Новосибирская, 9, 13, 15 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | По информации мэрии г. Новосибирска в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Киевская, 24 (озеленение). | 4.94 | 6.5 | 118.5 | 32.5 | 162.44 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
5 | 29-009 | Дополнить детские площадки новыми элементами: 1) ул. Невельского, 1, 1/1, 5, 11, 27, 29, 51, 55, 63, 69, 81, 83, 85; 2) ул. Забалуева, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 39/1, 39/5, 51/2, 51/4, 55/1, 60, 72; 3) ул. Фасадная, 16, 21, 25, 27, 29; 4) ул. Халтурина, 12; 5) ул. Колхидская, 5, 7; 6) ул. Фасадная, 2, 4; 8; 7) ул. Забалуева, 35, 45; 8) ул. Колхидская, 15; 9) ул. Филатова, 12, 14; 10) ул. Забалуева, 19; 11) ул. Колхидская, 7; 12) ул. Фасадная, 2, 4, 16; 13) ул. Забалуева, 21; 14) ул. Сибсельмашевская, 73, 125; 15) ул. Олимпийская, 59; 16) ул. Киевская, 20; 17) ул. Широкая, 115, 117, 119, 123, 131/1, 135/3; 137, 137/1; 18) ул. Киевская, 8, 14, 22; 19) ул. Новосибирская, 5, 11, 21, 23, 25; 20) ул. Пархоменко, 78, 80, 90, 92, 116, 118, 120, 122, 124; 21) ул. Троллейная, 22, 24; 22) ул. Плахотного, 74, 76 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках полномочий мэрии г. Новосибирска установлены дополнительные элементы на детские площадки по адресам Забалуева, 6; Невельского, 1; Забалуева, 12. |  | 1000 |  |  | 1000 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
6 | 29-010 | Установка уличных спортивных тренажёров: 1) ул. Невельского, 3, 5, 7, 9, 29, 75, 8; 5 2) ул. Забалуева, 4, 10, 12, 39/1, 39/5, 51/2, 54, 60, 68; 3) ул. Фасадная, 21; 4) ул. Забалуева, 19, 21; 5) ул. Колхидская, 7; 6) ул. Филатова, 12, 14; 7) ул. Широкая, 117, 129, 129/1, 133; 8) ул. Киевская, 14, 28; 9) ул. Новосибирская, 15, 18, 23, 25; 10) ул. Пархоменко, 72, 84, 90; 11) ул. Троллейная, 22; 12) ул. Плахотного, 72 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках полномочий мэрии г. Новосибирска установлены дополнительные элементы на детскую площадку по адресу: Киевская, 14; спортивные тренажеры по адресам: Новосибирская, 9, 11, 13, 15, 23. Выделить финансирование по конкретным адресам не представляется возможным. |  | 1200 |  |  | 1200 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
7 | 29-021 | Благоустройство сквера "Радуга" - ул. Новосибирская, 7 (строительство фонтана, снос аварийных деревьев, озеленение, обустройство тротуарной дорожки и прогулочной зоны, укладка резинового покрытия на детскую площадку, благоустройство спортивной площадки, освещение вдоль домов № 20, 18 по ул. Киевская) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство сквера «Радуга» в Ленинском районе г. Новосибирска. | 35235.9 | 1854.5 |  |  | 37090.4 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
8 | 29-025 | Капитальный ремонт ул. Каменогорская (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | По информации мэрии г. Новосибирска в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Невельского, 73: ремонт проезда (в т.ч. ул. Каменогорской) - 780,0 м2, тротуар - 531,5 м2. | 3150 |  |  |  | 3150 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
9 | 29-029 | Строительство тротуара по ул. Забалуева от пересечения с ул. Порт-Артурской до 12-го переулка Порт-Артурского (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках полномочий мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Забалуева. |  | 5785.89 |  |  | 5785.89 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
10 | 29-034 | Отсыпка дорог: 1-й, 2-й пер. Каменогорский, 4-й, 5-й, 10-й, 11-й, 12-й переулки Порт-Артурские, ул. Порт-Артурская от 39 до 78 дома (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" выполнены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси по ул. Порт-Артурская на сумму 2430,85 тыс. рублей в объеме 2392,02 кв. м, 5-й пер. Порт-Артурский на сумму 1235,29 тыс. рублей в объеме 1215,56 кв. м, 4-й пер. Порт-Артурский на сумму 1638,0 тыс. рублей в объеме 1693,48 кв. м, 1-й пер. Каменогорский на сумму 1894,85 тыс. рублей в объеме 1864,58 кв. м. | 5560.99 | 1638 |  |  | 7198.99 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 29-043 | Асфальтирование дорог частного сектора: 1) ул. Олимпийская; 2) ул. Сибсельмашевская; 3) ул. Вечерняя (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамах муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» выполнены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси по ул. Сибсельмашевская. |  | 642.93 |  |  | 642.93 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
12 | 29-049 | Установка спортивных площадок по адресам: 1) ул. Забалуева, 74; 2) ул. Широкая, 121, 123; 3) ул. Станционная, 48а, 48б; 4) за домом № 15 по ул. Киевская; 5) ул. Троллейная, 22; 6) ул. Пархоменко, 72; 7) ул. Невельского, 17; 8) ул. Фасадная, 25, 27 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках полномочий мэрии г. Новосибирска установлена детско-спортивная площадка на придомовой территории дома по адресу ул. Широкая, 123. |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
13 | 29-057 | Ремонт 2, 3, 4 этажей поликлиники ГБУЗ НСО "ГКБ № 11" (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Выполнена замена узлов учета в рамках капитального ремонта системы отопления и горячего водоснабжения в здании поликлиники ГБУЗ НСО "ГКБ № 11" в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 275 |  |  |  | 275 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
14 | 29-072 | Обустройство тротуарных дорожек в Балластном карьере по адресам: вдоль ул. Клубной от остановки "ул. Клубная" до остановки "Криводановский карьер"; от остановки "Мостопоезд" до Криводановского кольца; по ул. Клубной от здания 37 к. 2 до поликлиники (ул. Клубная, 37); от ул. Клубной до дома № 35 по ул. Клубная (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" выполнены работы по ремонту тротуара на участке ул. Клубная от ООТ "Клубная" до ООТ "Криводановский карьер"; от Клубная, 37 к. 2 до ул. Клубная, 37 в объеме 813,9 кв. м. | 3619.88 |  |  |  | 3619.88 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
15 | 29-107 | Строительство школы в ЖК "Новомарусино" и ЖК "Дивногорский" (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Реализация мероприятий по строительству школы по ул. Большая в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (региональный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование»: мероприятие по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях с использованием модели государственно-частного партнерства на территории Новосибирской области с участием Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»). | 75750.6 |  |  |  | 75750.6 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
16 | 29-110 | Добавить большие автобусы на маршруты общественного транспорта, проходящие через ЖК "Дивногорский" и ЖК "Новомарусино" (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | По информации мэрии г. Новосибирска с 01.09.2023 организован маршрут № 29 по схеме «Ул. Александра Чистякова – ЖК «Новомарусино» с увеличенным количества подвижного состава до 24 ед., что позволило повысить интенсивность движения транспортных средств с ЖК "Дивногорский", "Новомарусино" в направлении пл. им. Карла Маркса. | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
17 | 29-127 | Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 90 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Выполнено асфальтирование территории школы в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 1562.3 |  |  | 1562.3 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
18 | 29-130 | Благоустройство территории МБОУ СОШ № 92 (асфальтирование, замена поребриков, обустройство ливневой канализации) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Выполнены работы по благоустройству территории школы в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 1342 |  |  | 1342 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
19 | 29-134 | Ремонт асфальтового покрытия на территории МБОУ СОШ № 191 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия на территории школы в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 782.1 |  |  | 782.1 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
20 | 29-163 | Замена окон в МКДОУ д/с № 184 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МКДОУ д/с № 184 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 671.3 |  |  |  | 671.3 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
21 | 29-202 | Капитальный ремонт терапевтического корпуса ГКБ № 34 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Выполнена экспертиза проектной документации на капитальный ремонт помещений терапевтического корпуса по ул. Титова, 18, проведена оплата за за разработку ПД в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 1189 |  |  |  | 1189 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
22 | 29-203 | Асфальтирование территории ГКБ № 34 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Выполнены работы по благоустройству территории ГБУЗ НСО "ГКБ № 34" в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 2234.4 |  |  |  | 2234.4 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
23 | 29-225 | Достроить дома ЖК "Новомарусино" (ООО "ДЖН") в рамках программы обманутых дольщиков (ул. Большая, 600/15) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках реализации мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства произведена выплата компенсаций гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Восстановлены права 387 граждан. Объект по ул. Большой, 600/15 стр. исключен из Единого реестра проблемных объектов. | 111733.48 |  | 396145.96 |  | 507879.44 | Выполнен | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
24 | 29-241-6 | Дополнить детские площадки новыми элементами: ул. Невельского, 1, 17, 75; ул. Филатова, 9, 10; ул. Забалуева, 39/3, 54, 64, 66, 68; ул. Широкая, 111, 129, 135/1, 135/2; ул. Новосибирская, 9, 15, 16, 19, 22; ул. Киевская, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 28; ул. Плахотного, 74; ул. Пархоменко, 84, 86, 86/2, 86/1, 82, 72, 94, 98, 100, 112 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках полномочий мэрии г. Новосибирска установлено ограждение на детской площадке по адресу: ул. Киевская, 16. |  | 270 |  |  | 270 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
25 | 29-242-6 | Достроить дом ЖСК "Единство" в рамках программы обманутых дольщиков (ул. Связистов, 13/1) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | 18.04.2023 между ЖСК «Единство» и ООО «СЗ «ГрадИнвест» заключен договор о совместной деятельности с целью строительства жилого дома по ул. Связистов, 13/1 в Ленинском районе города Новосибирска. Согласно заключенного договора срок ввода в эксплуатацию - 30.09.2025. ООО «СЗ «ГрадИнвест» выполнен демонтаж объекта незавершенного строительства, ведутся работы по проектированию жилого дома и получению разрешения на строительство. На сегодняшний день 113 граждан, готовых ждать завершения строительства жилого дома, заключили с ЖСК «Единство» договора паенакопления, согласно которому ЖСК в течение 45 дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан передать жилое помещение гражданину. 90 граждан в рамках действия постановления мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 №709 дали согласие на предоставление им жилых помещений у других застройщиков, из которых 70 граждан уже получили квартиры. |  |  |  | 214000 | 214000 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
26 | 29-243-6 | Достроить дом ЖСК "Держава" в рамках программы обманутых дольщиков (заброшенный котлован ул. Невельского, 1) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Завершение строительства объекта по ул. Невельского осуществляется с помощью денежных средств в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ). Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта - 2 квартал 2024 года. |  |  |  | 16000 | 16000 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
27 | 29-271-6 | Снос и обрезка аварийных деревьев по адресам: ул. Халтурина, 8, 22, 37, 39; ул. Забалуева, 6, 9, 10, 21, 23, 39/5, 41, 45, 64, 66, 68, 72, 74, ул. Фасадная, 16, 20, 21, 29, 8, 28/1, 25/1 (на остановке автобуса), ул. Колхидская, 21, 21а, 27, 25, 25а, 21/1, 23; ул. Филатова, 3, 9, 10, 12; ул. Невельского, 1, 3, 5, 17, 55, 61, 65, 69, 79; ул. 1-й пер. Порядковый, 4 (с торца дома); ул. Станционная, 44/1, 50/2, 48а; ул. Широкая, 135/2 (за домом), 129 (у подъезда 1), 115, 135; ул. Новосибирская, 21; ул. Троллейная, 24; между домами № 5 по ул. Новосибирская и № 123 по ул. Широкая; ул. Киевская, 11 (2 подъезда № 2), 23 (4 дерева),12 (напротив подъезда № 3), 17, 20; ул. Пархоменко, 72, 86/2, 100, 112; снос аварийных деревьев по ул. Клубная (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | В рамках полномочий мэрии г. Новосибирска выполнены снос и санитарная обрезка зеленых насаждений по адресам Колхидская, 25 и Забалуева, 9. |  | 90 |  |  | 90 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
28 | 29-293-6 | Строительство детской и взрослой поликлиники на Западном жилмассиве (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Строительство поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГП № 18" осуществляется по ул. Степная (мкр. "Чистая слобода") за счет средств частного партнера в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства». Выполняются строительные работы. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в 2024 г. | 13193.75 |  |  | 137186.97 | 150380.72 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
29 | 29-294-6 | Достроить корпус в больнице № 34 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2023 | Завершено строительство операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34" по ул. Титова, 18 и оснащение его медицинским оборудованием и мебелью в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Объект введен в эксплуатацию. | 1449658.33 |  |  |  | 1449658.33 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 1714643.27 | 22544.48 | 409394.66 | 368007.77 | 2514590.18