## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 7
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 07-002 | Строительство школы искусств на 500 мест (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Разработка проектно-сметной документации строительства здания детской школы искусств в р. п. Ордынское в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". | 3521 |  |  |  | 3521 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2 | 07-003 | Благоустройство и освещение территории ГБПОУ НСО «Ордынский Аграрный колледж» (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | По информации ОМС ГБПОУ НСО "Ордынский аграрный колледж" ежегодно осуществляет благоустройство территории в рамках текущей деятельности. В 2023 году произведен текущий ремонт ЛЭП на территории колледжа, установлен постамент "Конный плуг" в рамках организации музейного пространства, изготовлены столбы для освещения, произведен ремонт ограждения, выполнено озеленение. | 2000 |  |  |  | 2000 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
3 | 07-013 | Капитальный ремонт дорог и тротуаров по пр. Революции, пр. Ленина (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Капитальный ремонт пр. Революции в р.п. Ордынское протяженностью 2,49 км, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области". | 51546.6 | 600 |  |  | 52146.6 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
4 | 07-023 | Благоустройство территории МКОУ - средняя общеобразовательная школа № 2 (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках инициативного бюджетирования обустроена парковка при подъезде к МКОУ СОШ №2 (2 275,20 тыс. рублей). Выполнено асфальтирование дорожки от парковки до проезда на территории школы с устройством плитки площадью 24 м2 (181,6 тыс. рублей) в рамках полномочий ОМС. | 1252 | 1054.03 |  | 150.3 | 2456.33 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
5 | 07-031 | Обновление автобусного парка для организации пассажирских перевозок (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Приобретено 5 автобусов (4 малого класса, 1 среднего класса) за счет средств специального казначейского кредита в рамках ГП НСО "Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области" и 2 автобуса за счет средств МУ "Ордынское автотранспортное предприятие". | 19700 |  |  | 6100 | 25800 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
6 | 07-033 | Расширение участка дороги, освещение и обустройство светофором, пешеходным переходом на участке дороги К17-р с 107 км по 109 км (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения на а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» (108 км) в Ордынском районе Новосибирской области (1457,8 тыс. рублей - ПСД); строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения на а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» (109 км) в Ордынском районе Новосибирской области (1541,4 тыс. рублей - ПСД) в рамках ГП НСО "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области". | 2999.2 |  |  |  | 2999.2 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
7 | 07-042 | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в р.п. Ордынское в рамках регионального проекта "Чистая вода" государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", завершение строительства в 2024 году. | 6753.57 | 137.83 |  |  | 6891.4 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
8 | 07-046 | Капитальный ремонт и приобретение необходимого оборудования: Пичуговской врачебной амбулатории; Рогалевской врачебной амбулатории; Верх-Алеусской врачебной амбулатории (Ордынский район) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Разработана и проведена экспертиза проектной документация на капитальный ремонт Рогалевской врачебной амбулатории в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 1232.9 |  |  |  | 1232.9 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
9 | 07-051 | Ограждение и освещение территории МКОУ - средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Ивлева (с. Красный Яр) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Выполнен ремонт освещения на территории школы, установлено 10 светильников в рамках полномочий ОМС. |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
10 | 07-057 | Капитальный ремонт муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ордынского района Новосибирской области - Новопичуговская средняя общеобразовательная школа (с. Новопичугово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Завершен ремонт кровли здания школы (320 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 859.7 | 17.5 |  |  | 877.2 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
11 | 07-058 | Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детский сад «Золотой петушок» (ограждение, благоустройство территории, полы) (с. Новопичугово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Выполнен ремонт освещения на территории школы, установлено 4 светильника в рамках полномочий ОМС. |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
12 | 07-060 | Газификация 2-ой этап (с. Новопичугово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Реализация наказа выполняется в рамках догазификации. Село Новопичугово включено в план-график догазификации Новосибирской области, со сроком 2023-2024 гг., строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). В рамках догазификации выполнено 19 подключений. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
13 | 07-062 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры (с. Нижнекаменка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания сельского Дома культуры в рамках полномочий ОМС. |  | 600 |  |  | 600 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
14 | 07-068 | Капитальный ремонт кровли, отмостки, замена окон МКУ СКЦ сельского клуба (д. Усть-Хмелевка Нижнекаменского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | По информации ОМС произведена частичная замена окон (2 шт.) в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 100 |  |  |  | 100 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
15 | 07-071 | Решить вопрос по обеспечению качественной сотовой связи и интернета на территории Нижнекаменкого, Спиринского, д. Черемшанка, д. Новокузьминка, д. Малый Чик, д. Малоирменка, п. Степной, д. Поперечное, п. Петровский, п. Чернаково (Ордынский район) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В д. Малый Чик в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» подключено по ВОЛС 32 домохозяйства. | 1824 | 96 |  |  | 1920 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
16 | 07-077 | Капитальный ремонт МКДОУ - детский сад «Березка» (пищеблок, буфетные, санитарные узлы, полы) (д. Новый Шарап) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнен ремонт наружной теплотрассы (150 м п.), ремонт системы электроснабжения - заменено 18 светильников, произведена замена трубопроводов системы канализации (10 м) и водоснабжения (10 м). |  | 741 |  |  | 741 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
17 | 07-079 | Газификация 2-й этап (д. Новый Шарап) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Реализация наказа выполняется в рамках догазификации. Д. Новый Шарап включена в план-график догазификации Новосибирской области, со сроком 2023-2024 гг., строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). В рамках догазификации выполнено 38 подключений. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
18 | 07-083 | Капитальный ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М. Лыкова (полы, дверные блоки, отопление) (с. Кирза) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС в МКОУ Кирзинская СОШ выполнен ремонт инженерных сетей (заменено 18 чугунных радиаторов, проведена холодная и горячая вода в кабинеты), отремонтирован деревянный пол и заменен линолеум (117 кв. м). |  | 1950.37 |  |  | 1950.37 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
19 | 07-086 | Ремонт памятников архитектуры (жилой дом) (с. Спирино) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | По информации ОМС в 2021 году произведен капитальный ремонт крыши (600,0 тыс. рублей), в 2022 году произведена замена электропроводки (149,9 тыс. рублей) в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 749.98 |  |  |  | 749.98 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области
20 | 07-091 | Капитальный ремонт полов зрительного зала, замена сидений - сельский Дом культуры (с. Спирино) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры», ГП НСО "Культура Новосибирской области" выполнена замена сидений в сельском Доме культуры с.Спирино. | 87.3 | 8.1 | 309.6 |  | 405 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
21 | 07-093 | Ремонт ул. Боровая (от № 3 до № 40) (с. Спирино) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В 2021 году выполнен ремонт ул. Боровая в с. Спирино протяженностью 0,795 км в рамках полномочий ОМС. |  | 1549.49 |  |  | 1549.49 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
22 | 07-095 | Оказать содействие к подключению к оптоволокну по всему населенному пункту (д. Усть-Алеус, д. Антоново Спиринского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) д. Антоново обеспечена услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
23 | 07-096 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки (д. Усть-Алеус Спиринского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС разработана проектно-сметная документация на строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки с охватом д. Антоново и д. Усть-Алеус, получено положительное заключение. |  | 1550 |  |  | 1550 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
24 | 07-097 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки (д. Антоново Спиринского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС разработана проектно-сметная документация на строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки с охватом д. Антоново и д. Усть-Алеус, получено положительное заключение. Финансирование указано в наказе 07-096. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
25 | 07-098 | Капитальный ремонт кровли, отмостки, замена окон МКУ СКЦ сельском клубе (д. Усть-Алеус Спиринского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | По информации ОМС произведена замена 4 деревянных окон на пластиковые в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 300.63 |  |  |  | 300.63 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
26 | 07-100 | Ремонт дорог внутри населенного пункта (д. Пушкарево Устюжанинского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнен ремонт ул. Центральной и подъездов к ФАП д. Пушкарево (общей протяженностью 0,595 км) в рамках МП "Безопасность дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области в 2019-2023 годах". |  | 2522.5 |  |  | 2522.5 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
27 | 07-101 | Водоснабжение (д. Новокузьминка Верх-Алеусского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | По информации ОМС в рамках реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда модернизации ЖКХ построена водозаборная скважина в д. Новокузьминка в 2018 году на сумму 6 462,50 тыс. рублей (ФМ ЖКХ - 6139,4 тыс. рублей, МБ - 312,32 тыс. рублей). | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
28 | 07-102 | Ремонт МКОУ - основная общеобразовательная школа (окна, кровля, полы) (д. Новокузьминка Верх-Алеусского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МКОУ Новокузьминская ООШ (23 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 425 | 8.68 |  |  | 433.68 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
29 | 07-106 | Капитальный ремонт здания МКОУ - средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.В. Некрасова (пол, двери) (с. Верх-Алеус) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнен ремонт полов - деревянный пол заменен на бетонную стяжку с покрытием керамогранитом (100 м2) в коридоре 1 этажа МКОУ Верх-Алеусской СОШ. |  | 902.91 |  |  | 902.91 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
30 | 07-111 | Ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Я.М. Устюжанина (полы, фасад, дверные блоки, благоустройство) (с. Устюжанино) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС завершен капитальный ремонт в здании школы: заменены оконные блоки - 107 кв. м, выполнены навесы, заменено покрытие крылец тротуарной плиткой - 26,5 кв. м, устроен пандус для маломобильных граждан, отремонтирована отмостка. |  | 1793.68 |  |  | 1793.68 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
31 | 07-112 | Капитальный ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа (фасад, полы) (с. Рогалево) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнены работы по текущему ремонту системы электроснабжения в здании МКОУ Рогалевской СОШ. |  | 396.88 |  |  | 396.88 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
32 | 07-115 | Строительство моста через р. Орда (с. Рогалево) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Заключен муниципальный контракт на строительство моста через р. Орда в с. Рогалево протяженностью 41 м в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области" и МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе". Произведено авансирование контракта. | 8842.32 | 178.91 |  |  | 9021.23 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
33 | 07-116 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Школьная, Мира, Советская (с. Рогалево) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение ГВЭ НСО по объекту "Строительство скважины с водоочисткой". |  | 1337.3 |  |  | 1337.3 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
34 | 07-117 | Капитальный ремонт МКОУ средняя общеобразовательная школа (п. Пролетарский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Завершен капитальный ремонт здания школы в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (двухлетний цикл реализации - 2022-2023 гг.). Выполнено благоустройство территории: уложено тротуарной плиткой 560 м2, заменено ограждение территории 146 м п., заменены трубопроводы наружной теплотрассы - 206 м п. | 3352.6 | 4696.92 | 11886.4 |  | 19935.92 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
35 | 07-125 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки (с. Филиппово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | За счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области выполнено строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в с. Филиппово Ордынского района Новосибирской области. | 14874.13 | 10 |  |  | 14884.13 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
36 | 07-126 | Строительство водопровода (с. Филиппово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | По информации ОМС разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГВЭ НСО. |  | 1607.93 |  |  | 1607.93 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
37 | 07-144 | Сценическая площадка на территории МКУ СКЦ Вагайцевский СДК (приобретение переносной сцены) (с. Вагайцево) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Приобретена переносная надувная сцена в рамках полномочий ОМС. |  | 250 |  |  | 250 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
38 | 07-147 | Капитальный ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа (пол, двери, отмостка) (с. Усть-Луковка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнен текущий ремонт помещений МКОУ Усть-Луковская СОШ: замена линолеума - 72 кв. м, облицовка потолка "Армстронг" - 72 кв. м, устройство алюминиевой перегородки - 9,2 кв. м, замена светильников - 10 шт. |  | 998.5 |  |  | 998.5 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
39 | 07-148 | Ремонт мастерских на территории МКОУ - средняя общеобразовательная школа (с. Усть-Луковка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Подготовлена сметная документация, получено положительное заключение ГБУ НСО ГВЭ на здание СОШ и мастерских для вхождения в ГП РФ "Развитие образования". |  | 176.18 |  |  | 176.18 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
40 | 07-164 | Ремонт кровли, ремонт отопительной системы, ремонт крыльца, замена окон МКУ СКУ сельский Дом культуры (с. Березовка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | По информации ОМС произведена частичная замена окон (4 шт.) в МКУ СКУ сельский Дом культуры с. Березовка в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 200 |  |  |  | 200 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
41 | 07-168 | Установка павильона «Чистая вода» (с. Березовка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС в с. Березовка установлена станция обезжелезивания. |  | 1193 |  |  | 1193 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
42 | 07-172 | Благоустройство территории и стадиона (беговая дорожка, освещение) МКОУ - средняя общеобразовательная школа (с. Верх-Чик) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС в МКОУ СОШ с. Верх-Чик выполнено благоустройство территории - устройство тротуарной плитки - 70 кв. м. |  | 249.85 |  |  | 249.85 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
43 | 07-174 | Капитальный ремонт школы МКОУ - средняя общеобразовательная школа (внутренние работы) (с. Верх-Чик) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | По информации ОМС подготовлена сметная документация на капитальный ремонт МКОУ СОШ с. Верх-Чик, получено положительное заключение ГБУ НСО ГВЭ. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
44 | 07-186 | Строительство установки системы водоподготовки (с. Козиха) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | За счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области выполнено строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в с. Козиха. | 13832.88 | 1203 |  |  | 15035.88 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
45 | 07-190 | Газификация второй этап (с. Верх-Ирмень, д. Плотниково, д. Поперечное Верх-Ирменского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Реализация наказа выполняется в рамках догазификации, с. Верх-Ирмень включено в план-график догазификации Новосибирской области, строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). В рамках догазификации выполнено 42 подключения. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
46 | 07-193 | Реконструкция водопроводной сети (с. Верх-Ирмень) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунального хозяйство Новосибирской области" выполнена реконструкция водопроводных сетей по ул. Ленина, Морозова, Новосельская в с. Верх-Ирмень, протяженностью 8,5 км. | 19113.64 | 390.07 |  |  | 19503.71 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
47 | 07-196 | Реконструкция теплосетей в Агрогородке (МУП ЖКХ «Ирменское») (с. Верх-Ирмень) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" заменено 0,21 км тепловых сетей. | 641.32 | 13.09 |  |  | 654.41 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
48 | 07-208 | Капитальный ремонт мастерских (кровля), ремонт цоколя в школе, замена теплосетей от школы до детского сада (п. Петровский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Проведен ремонт кровли мастерских МКОУ Петровская СОШ (254 кв. м), выполнена облицовка цоколя (47 кв. м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 440.6 | 159 |  |  | 599.6 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
49 | 07-213 | Капитальный ремонт хоккейной коробки (п. Петровский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнен капитальный ремонт хоккейной площадки. | 2500 | 51 |  |  | 2551 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
50 | 07-215 | Замена оконных блоков, дверей в классных помещениях, покрытия пола в спортивном зале, замена светильников в учебных помещениях МКОУ - начальная общеобразовательная школа (п. Чернаково Вагайцевского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Выполнена замена оконных блоков (9 шт.) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 274.75 | 5.62 |  |  | 280.37 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
51 | 07-217 | Ремонт дороги - 2-ой пер. Ильича (п. Чернаково Вагайцевского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В 2021 году выполнен ремонт 2-го пер. Ильича, протяженностью 0,52 км в рамках полномочий ОМС. |  | 378 |  |  | 378 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
52 | 07-218 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Ильича, строительство водопроводной сети по ул. Садовая (п. Чернаково Вагайцевского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | По информации ОМС в рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" построены водопроводные сети (1,0 км), произведена реконструкция водопроводной сети по ул. Садовая и ул. Сахалинская. Финансирование проводилось одним лотом, выделить финансирование по ул. Садовая невозможно. | 798.48 | 3527.38 |  |  | 4325.86 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
53 | 07-225 | Устройство спортивной площадки (с. Береговое) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Площадь объекта 60 кв. м. | 417.5 | 21.97 |  |  | 439.47 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
54 | 07-243 | Отремонтировать кровлю в Доме культуры (с. Прогресс) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" проведен капитальный ремонт ДК с. Прогресс с ремонтом кровли. | 3682.13 | 193.8 |  |  | 3875.93 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области
55 | 07-246 | Подключение к скоростному интернету (с. Прогресс) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) с. Прогресс обеспечено услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
56 | 07-253 | Провести капитальный ремонт кровли, реконструкцию пищеблока, асфальтирование территории СП МКОУ - Ленинская СОШ № 47 (с. Ленинское) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Проведены работы по ремонту пищеблока МБОУ "Ленинская школа № 47" в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области". Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания. |  | 3425.25 |  |  | 3425.25 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
57 | 07-260 | Установить освещение на остановках общественного транспорта СИБИРЬ у пешеходного перехода (с. Ленинское) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Выполнены проектно-изыскательские работы по устройству недостающих тротуаров, устройству недостающего освещения в рамках реконструкции участка а/д «1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское - ОБЬГЭС» в Новосибирском районе Новосибирской области в рамках ГП "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области". | 12171.3 |  |  |  | 12171.3 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
58 | 07-271 | Реконструкция ул. Школьная с устройством тротуаров (с. Ленинское) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Выполнена реконструкция ул. Школьная с устройством тротуаров в с. Ленинское в рамках полномочий ОМС. |  | 2500 |  |  | 2500 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
59 | 07-272 | Решить вопрос со строительством II-й очереди поликлиники (р.п. Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Завершено строительство поликлиники в р.п. Краснообск в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | 928191.6 |  | 262372.9 |  | 1190564.5 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
60 | 07-273 | Решить вопрос о выделении средств для приобретения наркозо-дыхательной аппаратуры, рентген установки С-дуга, томографа для НКЦРБ (р.п. Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Поставлен монитор оценки глубины анестезии в отделение анестезии и реанимации ГБУЗ НСО "НКЦРБ" в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» и аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования. Поставлен компьютерный томограф во вновь построенную поликлинику в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (финансирование указано в наказе 07-272). | 447.75 |  | 13373.9 |  | 13821.65 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
61 | 07-274 | Замена автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного транспорта для НКЦРБ р.п. Краснообска и сельских амбулаторий на округе (р.п. Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 02.12.2022 № 3713-р Минпромторгом России поставлен 1 автомобиль скорой медицинской помощи класса "В". |  |  | 4646.13 |  | 4646.13 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
62 | 07-290 | Капитальный ремонт кровли МКДОУ - детский сад «Теремок» (р.п. Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли здания детского сада в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области". |  | 407.02 |  |  | 407.02 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
63 | 07-307 | Построить детский сад, школу, амбулаторию в застраиваемых мкр. Фламинго и Березки (п. Элитный) | Округ №7, Новосибирский | Аверкин Александр Александрович, Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Реализация мероприятий по строительству школы в п. Элитный на 550 мест в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (региональный проект "Современная школа" нацпроекта "Образование"). | 305741.5 |  | 96655.7 |  | 402397.2 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
64 | 07-315 | Строительство тротуаров (п. Юный Ленинец) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" построен тротуар на ул. Речной спуск и часть ул. Юбилейная в п. Юный Ленинец. | 483.21 | 357.99 | 590.76 | 359.84 | 1791.8 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
65 | 07-318 | Построить амбулаторию (п. Мичуринский) | Округ №7, Новосибирский | Аверкин Александр Александрович, Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Завершение строительства врачебной амбулатории в п. Мичуринский в рамках региональной программы «Модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы». Выполнение строительно-монтажных работ. Объект сдан и введен в эксплуатацию. | 83007.25 |  |  |  | 83007.25 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
66 | 07-331 | Асфальтирование территории МКОУ «Мичуринская СОШ № 123» (п. Мичуринский) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Выполнено асфальтирование территории школы в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области". |  | 297.86 |  |  | 297.86 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
67 | 07-344-6 | Реконструкция ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», строительство прачечной, инфекционного и туберкулезного отделений, отделения скорой помощи (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | Выполнено обследование здания инфекционного отделения, расположенного по адресу: р.п. Ордынское, пр. Революции, 32, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Согласно заключению о техническом состоянии строительных конструкций здания от 16.06.2023 № 03-23 строительные конструкции здания находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, т.к. замене и ремонту подлежит большинство строительных конструкций здания (более 65%), экономически не целесообразно выполнять капитальный ремонт здания, рекомендуется выполнить его снос. Принято решение о размещении инфекционного отделения на площадях детского отделения с передислокацией последнего на площади отделения патологии беременных. | 121 |  |  |  | 121 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
68 | 07-345-6 | Реконструкция тепловых сетей и сооружений (р.п. Ордынское) (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2023 | В рамках полномочий ОМС при подготовке к отопительному сезону 2023-2024 г.г. заменено 0,9 км тепловых сетей. |  | 2596 |  |  | 2596 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 1492485.84 | 40554.61 | 389835.39 | 6610.14 | 1929485.98