## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 8
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 08-001 | Начать строительство в 2022 году пристройки к зданию МКОУ Доволенской СОШ № 1. Выделить финансовые средства в объеме 5 млн рублей на ПСД, экспертизу в 2021 году (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Разработка проекта по строительству пристройки к МКОУ Доволенская СОШ № 1 в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 4085.4 |  |  |  | 4085.4 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
2 | 08-002 | Строительство нового здания поликлиники в с. Довольное, инфекционного и туберкулезного отделений Центральной районной больницы (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Завершено строительство здания поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ" в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. Инфекционное отделение размещено на 1-м этаже в здании главного корпуса ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ". Разработана проектная документация и выполнен капитальный ремонт помещений 1-го этажа главного корпуса ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ" под инфекционное отделение в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 350199.35 |  | 540679.49 |  | 890878.84 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Администрация Доволенского района
3 | 08-004 | Оказать содействие в приобретении нового междугороднего автобуса «Нефаз» (45 мест) для МУП «Доволенское АТП» и автобусов «ПАЗ» (5 шт.) (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Приобретено 7 автобусов марки ПАЗ в рамках предоставленных межбюджетных трансфертов на приобретение подвижного состава общественного пассажирского автомобильного транспорта. | 30223.39 |  |  |  | 30223.39 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
4 | 08-005 | Выделение финансовых средств на строительство водопровода в с. Довольное (ПСД, заключение экспертизы имеется) (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунального хозяйство Новосибирской области" выполнено строительство водозаборной скважины и станции водоочистки в с. Довольное. | 23923.45 | 339.68 |  |  | 24263.13 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
5 | 08-006 | Выделение финансовых средств на реконструкцию здания под общежитие Доволенскому аграрному колледжу (ПСД, заключение экспертизы имеется) (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Реализация мероприятий по реконструкции здания общежития в рамках ГП НСО "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области". Разработка нового проекта на строительству объекта. | 484.4 |  |  |  | 484.4 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
6 | 08-009 | Строительство вышки сотовой связи (село Покровка) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) с. Покровка обеспечено услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
7 | 08-010 | Строительство вышки сотовой связи (поселок Баган) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» п. Баган обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | 4275 | 225 |  |  | 4500 | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
8 | 08-011 | Строительство лыже-роллерной трассы в МКОУ ДО «Доволенская детско-юношеская спортивная школа» (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнено устройство лыжероллерной трассы протяженностью 1016 м. | 16519.5 | 234.56 |  |  | 16754.06 | Выполнен | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Администрация Доволенского района
9 | 08-015 | Защебенить дорогу в деревне Сарыбалык (деревня Сарыбалык) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнен ремонт автомобильной дороги в д. Сарыбалык протяженностью 340 п. м. |  | 484.78 |  |  | 484.78 | Выполнен | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Доволенского района
10 | 08-029 | Ремонт кровли, установка пластиковых окон в МКОУ Суздальской СОШ (село Суздалка) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МКОУ Суздальской СОШ (29 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 1100 | 15.65 |  |  | 1115.65 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Доволенского района
11 | 08-032 | Включить в Государственную программу Новосибирской области «Культура Новосибирской области» капитальный ремонт здания МКУК Ильинского СДК (село Ильинка) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках Государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» выполнен капитальный ремонт здания МКУК Ильинского СДК. | 1927.87 | 27.37 |  |  | 1955.24 | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство культуры Новосибирской области
12 | 08-036 | Оказать содействие в приобретении служебного автомобиля для Баклушевского сельсовета (село Баклуши) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках полномочий ОМС реализован комплекс мероприятий по приобретению автомобиля УАЗ-Патриот. |  | 1482.49 |  |  | 1482.49 | Выполнен | Администрация Доволенского района
13 | 08-045 | Включить в областную программу строительство нового ФАПа с квартирой (село Индерь) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Начаты работы по разработке проектной документации на строительство ФАПа с помещением для временного проживания фельдшера (врача) в с. Индерь в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 62.2 |  |  |  | 62.2 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Администрация Доволенского района
14 | 08-046 | Выделение финансовых средств на строительство модульной установки водоподготовки (село Индерь) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Строительство водозаборной скважины и станции водоподготовки в с. Индерь в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Работы по строительству водозаборной скважины и станции водоподготовки в с. Индерь проведены в 2023 году. Финансирование будет осуществлено в 2024 году. | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Доволенского района
15 | 08-049 | Ремонт автодороги Индерь - Комарье, Комарье - Кочки (село Комарье) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнен ремонт а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" (протяженностью 2,5 км) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 3500 |  | 28600 |  | 32100 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
16 | 08-050 | Выделение финансовых средств на ПСД и экспертизу водопровода в с. Комарье, его строительство (село Комарье) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунального хозяйство Новосибирской области" выполнено строительство водозаборной скважины в с. Комарье. | 9922.62 | 140.89 |  |  | 10063.51 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
17 | 08-052 | Установка пластиковых окон в МКОУ Согорнской СОШ (село Согорное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Заменены оконные блоки в МКОУ Согорнской СОШ (31 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 1100 | 15.65 |  |  | 1115.65 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Доволенского района
18 | 08-053 | Включить в Государственную программу Новосибирской области «Культура Новосибирской области» капитальный ремонт здания МКУК Согорнского СДК (установка пластиковых окон) (село Согорное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках ГП НСО «Культура Новосибирской области» выполнен капитальный ремонт здания МКУК Согорнского СДК: ремонт кровли, замена окон, внутренние отделочные работы. | 2995.33 | 42.53 |  |  | 3037.86 | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство культуры Новосибирской области
19 | 08-061 | Газификация улиц города Каргата: 1) Советская, Крестьянская (от начала улицы и до домов, подключенных к газопроводу, т.е. от № 1 до № 119) (ГРП-13); 2) Мостовая, Луговая, Северная, Пушкина, Свободы, пер. Северный (ГРП-2, ГРП-3); 3) Заречная, Коммунистическая (ГРП-5); 4) Коммунистическая, Пугачева (ГРП-4); 5) Советская, дома 104, 106, 108, 112 (ГРП-24); 6) Рабочая, Восточная (ГРП-25) (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Реализация наказа выполняется в рамках догазификации, указанные в наказе улицы включены в план-график догазификации Новосибирской области, со сроком 2023-2024 гг., строительство газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). Подано 696 заявок. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
20 | 08-062 | Газификация поселка Гавриловка (поселок Гавриловка) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | По информации ОМС получено положительное заключение экспертизы на ПСД на строительство газопровода низкого и высокого давления, протяженностью 5100 м. |  | 839.7 |  |  | 839.7 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
21 | 08-065 | Реконструкция автомобильной дороги Каргат-Маршанское протяженностью 23,096 км (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" в рамках ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 22015.87 |  |  |  | 22015.87 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Каргатского района
22 | 08-066 | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог города Каргата: 1) ул. Первомайская; 2) ул. Элеваторская; 3) ул. Коммунистическая (завершение капитального ремонта); 4) ул. Крестьянская (поворот на канализационно-насосную станцию от ул. Советская) (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в г. Каргат протяженностью 200 метров в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" (устройство дорожной одежды - покрытие из асфальтобетона, устройство тротуаров, съезды к домам, перенос коммуникаций, обустройство водопропускных труб). | 13455.7 | 148.97 |  |  | 13604.67 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
23 | 08-075 | Обеспечение населения Каргатского района чистой питьевой водой, строительство водозаборных скважин, установка модулей очистки воды: 1) п. Кубанский; 2) п. Москвинский; 3) с. Верх-Каргат; 4) с. Мусы; 5) п. Натальинский; 6) с. Усть-Сумы (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунального хозяйство Новосибирской области" выполнено строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п. Москвинский, дебит скважины 4 м3/час, производительность станции водоподготовки 3 м3/час. | 7570.85 | 91.95 |  |  | 7662.8 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Каргатского района
24 | 08-081 | Реконструкция здания поликлиники для взрослого населения в ГБУЗ «Каргатская ЦРБ» в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Проектная документация на капитальный ремонт поликлинического отделения ГБУЗ "Каргатская ЦРБ" направлена на экспертизу в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
25 | 08-091 | Строительство новой хоккейной коробки с. Сумы (село Сумы) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнено устройство хоккейной площадки в с. Сумы. | 2257.75 | 32.05 |  |  | 2289.8 | Выполнен | Администрация Каргатского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
26 | 08-092 | Строительство детского сада в с. Мамонтовое (село Мамонтовое) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполняется разработка проектно-сметной документации в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | [5 empty] | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Администрация Каргатского района
27 | 08-094 | Замена кровли по программе «Школьная кровля» в школах: 1) Верх-Каргатская СОШ (основное здание); 2) Кольцовская ООШ; 3) Мусинская СОШ; 4) Форпост-Каргатская СОШ (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнен частично ремонт мягкой кровли (717,8 кв. м) здания МКОУ "Верх-Каргатская СШ" в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 3134.9 | 44.5 |  |  | 3179.4 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Каргатского района
28 | 08-095 | Замена окон по программе «Школьное окно» в школах: 1) Карганская СОШ; 2) Кольцовская ООШ; 3) Мусинская СОШ; 4) Набережная СОШ; 5) КСШ № 1; 6) КСШ № 3 (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнена частично замена оконных блоков в МКОУ КСШ № 3 им. И.А. Домбровского (37 шт.) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 1365.1 | 19.4 |  |  | 1384.5 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство образования Новосибирской области
29 | 08-096 | Обновление материально-технической базы сельских образовательных учреждений Каргатского района в связи с недостаточностью средств субвенции, направленной на учебные расходы (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Приобретены МФУ в рамках муниципальной программы "Развитие образования в Каргатском районе на 2021-2026 гг." для МКОУ Форпост-Каргатская, МКОУ Безлюднинская ОШ, МКОУ Верх-Каргатская СШ, МКОУ Иванкинская ОШ, МКОУ Карганская СШ, МКОУ Кольцовская СШ, МКОУ Мусинская СШ, МКОУ Филинская ОШ. |  | 350 |  |  | 350 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Каргатского района
30 | 08-100 | Принятие решения на уровне субъекта РФ о разработке подпрограммы ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи НСО», по включению в нее прочих мероприятий, связанных с капитальным ремонтом учреждений образования (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнено: 1) текущий ремонт в учреждениях - МКОУ "Набережная СШ", МКОУ КСШ № 2 им. Горького, МКОУ "Первотроицкая СШ", МКОУ "Озерская СШ", МКОУ "Алабугинская ОШ", МКОУ КСШ № 1, МКОУ "Маршанская СШ", МКОУ "Верх-Каргатская СШ", МКОУ "Суминская СШ", МКОУ "Форпост-Каргатская СШ", МКОУ "Карганская СШ", МКДОУ "Ручеек", МКДОУ "Суминский детский сад", МКУ ДО ДЮСШ "Атлант", МКУ ДО ДДТ; 2) благоустройство территории МКОУ "Первотроицкая СШ", МКДОУ "Солнышко". |  | 13443.2 |  |  | 13443.2 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области
31 | 08-101 | Обустройство контейнерных площадок для сбора мусора в Каргатском районе и г. Каргате (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках МП "Охрана окружающей среды Каргатского района" выполнено строительство контейнерных площадок для сбора мусора в г. Каргат по ул. Островского, 1, ул. Островского, 1а, 1в, ул. Октябрьская, 11, ул. Октябрьская, 1а, 1в. |  | 454.18 |  |  | 454.18 | Выполнен | Администрация Каргатского района
32 | 08-111 | Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Саратовская, Центральная, Школьная, Лермонтова в с. Быструха (село Быструха) | Округ №8, Кочковский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Ремонт автодороги по ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Саратовская в с. Быструха в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 14900 | 150.6 |  |  | 15050.6 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
33 | 08-113 | Газификации улиц: Дорожная, Западная, Элеваторная, Костякова, Ломоносова, Прянишникова, Солнечная (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Реализация наказа выполняется в рамках догазификации, с. Убинское включено в план-график догазификации Новосибирской области, со сроком 2023-2024 гг., строительство газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). Подано 85 заявок. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
34 | 08-114 | Строительство двух двенадцатиквартирных жилых домов для предоставления служебного жилья работникам бюджетной сферы в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". Введен в эксплуатацию 13-квартирный дом, в котором предусмотрено 10 квартир для предоставления служебного жилья работникам бюджетной сферы. | 34977.87 | 2184.1 |  |  | 37161.97 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство строительства Новосибирской области
35 | 08-121 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Элеваторная в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Элеваторная в с. Убинское протяженностью 225 метров в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в НСО". | 2600.4 | 26.27 |  |  | 2626.67 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
36 | 08-124 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лизы Чайкиной в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 597 метров по ул. Лизы Чайкиной в с. Убинское в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО". | 3481.66 | 35.15 |  |  | 3516.81 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
37 | 08-125 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 570 метров по ул. Южной в с. Убинское в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 3356.9 | 33.91 |  |  | 3390.81 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
38 | 08-128 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в селе Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках подпрограммы Безопасность жилищно-коммунального хозяйства ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" переселено 7 человек, расселено 5 квартир площадью 190,0 кв. м (3 дома). | 8561.82 | 86.48 |  |  | 8648.3 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Убинского района
39 | 08-129 | Реконструкция автомобильной дороги Н-2701 «Убинское - Кундран» (село Кундран) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнен ремонт а/д "Убинское-Кундран" протяженностью 8,274 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области", выполнены работы по содержанию 800 м п. | 81920.16 |  | 42600 |  | 124520.16 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Убинского района
40 | 08-132 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная и переулок Рабочий в д. Асенкритово (деревня Асенкритово) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Асенкритово протяженностью 1019 метров в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в НСО". | 5971.44 | 60.32 |  |  | 6031.76 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
41 | 08-133 | Строительство ФАП в д. Асенкритово (деревня Асенкритово) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Разработка проекта на строительство ФАПа в д. Асенкритово в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области". | 62.2 |  |  |  | 62.2 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Администрация Убинского района
42 | 08-144 | Строительство вышки сотовой связи в с. Борисоглебка (село Борисоглебка) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» с. Борисоглебка обеспечено услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | 4275 | 225 |  |  | 4500 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
43 | 08-147 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Новогандичево (село Новогандичево) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Новогандичево протяженностью 500 метров в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в НСО". | 2267.21 | 22.9 |  |  | 2290.11 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
44 | 08-148 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Рабочая в с. Новогандичево (село Новогандичево) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Рабочая в с. Новогандичево протяженностью 600 метров в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в НСО". | 2720.66 | 27.48 |  |  | 2748.14 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
45 | 08-151 | Выполнение ремонта внутренних помещений здания СДК в с. Новогандичево (село Новогандичево) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" выполнены работы по ремонту отопления, электропроводки, канализации в СДК с. Новогандичево. | 3142.5 | 34.95 |  |  | 3177.45 | Выполняется | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Убинского района
46 | 08-162 | Строительство ФАП в с. Владимировское (село Владимировское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Строительство ФАПа в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект построен и введен в эксплуатацию. | 1039.5 |  | 17622.4 |  | 18661.9 | Выполнен | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Убинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области
47 | 08-165 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Кожурла (село Кожурла) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Советская в с. Кожурла протяженностью 1447 метров в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 5732.89 | 57.91 |  |  | 5790.8 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
48 | 08-168 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в с. Кожурла (село Кожурла) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Вокзальная в с. Кожурла протяженностью 671 метр в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 2368.8 | 24.11 |  |  | 2392.91 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
49 | 08-169 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Кожурла (село Кожурла) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Завершение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Кожурла протяженностью 733 метра в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 293.31 | 2.96 |  |  | 296.27 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
50 | 08-170 | Строительство водозаборной скважины в южной части села Кожурла (ул. Советская) (село Кожурла) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | По информации ОМС начаты работы по строительству водозаборной скважины с установкой водоподготовки. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
51 | 08-172 | Капитальный ремонт Воздвиженской СОШ с установкой окон, заменой кровли и отопления (поселок Воздвиженский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МКОУ "Воздвиженская СОШ" (24 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 850 | 13 |  |  | 863 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Чулымского района
52 | 08-173 | Ремонт дороги по ул. Советской (450 м 5 млн рублей) (поселок Воздвиженский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | По информации ОМС за счет средств дорожного фонда выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская в п. Воздвиженский (площадью 460 м2). |  | 172.02 |  |  | 172.02 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Чулымского района
53 | 08-178 | Ремонт культурно-досугового центра (1,3 млн рублей) (село Золотая Грива) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках муниципальной программы "Развитие культуры Чулымского района на 2020-2030 гг." выполнены работы по ремонту пола, потолка, стен в фойе и тамбура (142,5 кв. м) в МКУК Каякском КДЦ, с. Золотая Грива. |  | 630 |  |  | 630 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
54 | 08-189 | Ремонт Кокошинского культурно-досугового центра (1,5 млн рублей) (село Кокошино) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках муниципальной программы "Развитие культуры Чулымского района на 2020-2030 гг." выполнены работы по капитальному ремонту крыльца (32,33 кв. м) с козырьком (22,75 кв. м) в МКУК Кокошинский КДЦ. |  | 300 |  |  | 300 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
55 | 08-190 | Приобретение оргтехники для Кокошинской СОШ (компьютер - 2 шт., проектор - 2 шт., электронная доска - 2 шт.) 0,25 млн рублей (село Кокошино) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Для МКОУ "Кокошинская СОШ" приобретено 17 ноутбуков и 5 МФУ в рамках создания на базе школы Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области" (федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"); приобретено 3 проектора в рамках полномочий ОМС; передана в безвозмездное пользование интерактивная доска. | 32.38 | 60 | 777.11 |  | 869.49 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Чулымского района
56 | 08-193 | Ремонт дороги до с. Куликовское от автодороги «Иртыш» - 32 км (село Куликовское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Ремонт а/д "1328 км а/д "Р-254" - Куликовское", протяженностью 1,0 км в рамках ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 12742 |  |  |  | 12742 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
57 | 08-195 | Капитальный ремонт культурно-досугового центра с заменой системы отопления (2,6 млн рублей) (село Куликовское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках муниципальной программы "Развитие культуры Чулымского района на 2020-2030 гг." выполнены работы по обшивке 2 стен здания в МКУК Куликовский КДЦ (площадь 3615,8 кв. м). |  | 400 |  |  | 400 | Выполняется | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Чулымского района
58 | 08-197 | Приобретение спортинвентаря для Куликовской СОШ (1 млн рублей) (село Куликовское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках полномочий ОМС для МКОУ Куликовской СОШ приобретены мячи, маты, канат для занятия физической культурой. |  | 54.67 |  |  | 54.67 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
59 | 08-207 | Строительство ФАПа (3,5 млн рублей) (село Серебрянское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Начаты проектные работы на строительство ФАПа в с. Серебрянское в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 62.2 |  |  |  | 62.2 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области
60 | 08-208 | Ремонт Серебрянского культурно-досугового центра (3,5 млн рублей) (село Серебрянское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках муниципальной программы "Развитие культуры Чулымского района на 2020-2030 гг." выполнены работы по ремонту потолка зрительного зала (255 кв. м) и замене 2 входных и 5 межкомнатных дверей в МКУК Серебрянском КДЦ. |  | 670 |  |  | 670 | Выполняется | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
61 | 08-209 | Ремонт кровли Серебрянской СОШ и установка окон (6,0 млн рублей) (село Серебрянское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В МКОУ "Серебрянская СОШ" выполнена замена оконных блоков (8 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"; в рамках полномочий ОМС проведен ремонт кровли здания (558 кв. м). | 350 | 805.3 |  |  | 1155.3 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Чулымского района
62 | 08-210 | Спиливание аварийных деревьев в населенных пунктах Серебрянского сельсовета (0,8 млн рублей) (село Серебрянское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнены работы по спиливанию аварийных деревьев на территории кладбища с. Серебрянское за счет средств гранта, предоставленного министерством региональной политики НСО в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" подпрограммы "Содействие развитию местного самоуправления". | 284.29 | 15.71 |  |  | 300 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
63 | 08-212 | Приобретение спортинвентаря для Серебрянской СОШ (0,1 млн рублей) (село Серебрянское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках полномочий ОМС для МКОУ Серебрянской СОШ приобретено 50 пар лыжных ботинок, 50 пар лыжных палочек, 4 мяча волейбольных, 4 мяча баскетбольных, сетка. |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Чулымского района
64 | 08-216 | Ремонт водопровода в п. Князевский (поселок Князевский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнены работы по ремонту водопроводных сетей в п. Князевский протяженностью 1016 метров. |  | 846.2 |  |  | 846.2 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
65 | 08-217 | Ремонт Ужанихинской участковой больницы (5,0 млн рублей) (село Ужаниха) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в здании Ужанихинской участковой больницы в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 499.9 |  |  |  | 499.9 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
66 | 08-222 | Приобретение технологического оборудования и посуды для Ужанихинской СОШ (0,5 млн рублей) (село Ужаниха) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках полномочий ОМС для МКОУ Ужанихинской СОШ приобретена мебель для обеденного зала. |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
67 | 08-223 | Приобретение спортинвентаря для Ужанихинской СОШ (0,5 млн рублей) (село Ужаниха) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках полномочий ОМС для МКОУ Ужанихинской СОШ приобретено 13 пар лыж. |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
68 | 08-226 | Ремонт дорог по улицам Сибирская, Чикманская, Базовская, Механизаторов, Малоужанихинская - 1,7 км (село Ужаниха) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Ремонт дорог по ул. Механизаторов (протяженностью 457 метров) и ул. Чикманская (протяженностью 923 метра) в с. Ужаниха в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Ремонт дороги по ул. Малоужанихинская (протяженностью 1365 метров) в с. Ужаниха в рамках ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области". | 5647.41 | 151.79 | 323.12 | 288.36 | 6410.68 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Администрация Чулымского района
69 | 08-232 | Приобретение технологического оборудования для столовой Михайловской СОШ (0,5 млн рублей) (поселок Михайловский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках полномочий ОМС для столовой МКОУ Михайловской СОШ приобретены шестиместные столы (8 шт.), табуреты (44 шт.), сковороды. |  | 138.4 |  |  | 138.4 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
70 | 08-234 | Приобретение спортинвентаря для Михайловской СОШ (0,3 млн рублей) (поселок Михайловский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | В рамках полномочий ОМС приобретен спортинвентарь для Михайловской СОШ (лыжи пластиковые, маты). |  | 104 |  |  | 104 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
71 | 08-235-6 | Строительство нового хирургического корпуса в рамках реконструкции Каргатской центральной больницы (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2023 | Реализация мероприятий по строительству хирургического корпуса в рамках ГП Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области" (работы по разработке проекта; оплата аванса на техническое присоединение к сетям электроснабжения). | 3302.6 |  |  |  | 3302.6 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Каргатского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 701561.78 | 26165.78 | 630602.12 | 288.36 | 1358618.04