## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 7 созыва на 2024 год
Округ 10
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | План мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Ответственные исполнители
1 | 10-005 | Ремонт системы канализации и подсобных помещений Алексеевской СОШ (1,0 млн рублей) (п. Алексеевский) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализация наказа возможна в рамках полномочий ОМС в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Планируется ремонт подсобных помещений Алексеевской СОШ. Приблизительный объем финансирования 200,0 тыс. рублей. |  | 200 |  |  | 200 | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
2 | 10-006 | Ремонт дорог по улицам Центральная (500 м), Школьная (200 м) (1,5 млн рублей) (п. Алексеевский) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется выполнение ремонта участка автомобильной дороги по ул. Центральная п. Алексеевский протяженностью 200 метров за счет средств дорожного фонда. |  | 200 |  |  | 200 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
3 | 10-014 | Ремонт автодороги с. Чикман – с. Большеникольск – 8,0 км (80,0 млн рублей) (с. Большеникольское) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется ремонт а/д "103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района)" протяженностью 5 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 27474.2 |  |  |  | 27474.2 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
4 | 10-015 | Ремонт дороги по улице Нижняя – 1 км (3,5 млн рублей) (с. Большеникольское) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется выполнение ремонта участка автомобильной дороги по ул. Нижняя с. Большеникольское протяженностью 400 метров за счет средств дорожного фонда. |  | 600 |  |  | 600 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
5 | 10-016 | Ремонт кровли и парадного входа Большеникольского культурно-досугового центра (0,7 млн рублей) (с. Большеникольское) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализация наказа в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Чулымского района на 2020-2030гг". Планируется ремонт танцевального зала в здании МКУК Большеникольского КДЦ. Приблизительный объем финансирования составит 300,0 тыс. |  | 300 |  |  | 300 | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
6 | 10-031 | Ремонт Чикманского культурно-досугового центра и библиотеки (2,0 млн рублей) (с. Чикман) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализация наказа в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Чулымского района на 2020-2030гг". Планируется заменить пол в Чикманской сельской библиотеке. Приблизительный объем финансирования составит 200,0 тыс. рублей. Площадь 46,6 кв.м. |  | 200 |  |  | 200 | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
7 | 10-039 | Ремонт внутрипоселковых дорог по улицам: Набережная, Сибирская, Пионерская – 1,2 км (4,0 млн рублей) (с. Новоиткульское) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется выполнение ремонта участка автомобильной дороги по ул. Набережная протяженностью 100 метров и ул. Пионерская с. Новоиткульское протяженностью 250 метров за счет средств дорожного фонда. |  | 600 |  |  | 600 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
8 | 10-042 | Включение населенных пунктов Иткульского сельсовета в план газификации (Новоиткульское, Иткуль) (с. Новоиткульское) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализация мероприятий по догазификации в с. Иткуль включены в план-график догазификации Новосибирской области, со сроком 2023-2024 гг., строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). В целях подключения домовладений к системе газоснабжения гражданам необходимо подать заявку согласно ППРФ №1547 от от 13.09.2021. | [5 empty] | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
9 | 10-047 | Строительство районного Дома искусств (г. Чулым) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура НСО". Строительство здания районного дома культуры с детской школой искусств. | 200000 |  |  |  | 200000 | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
10 | 10-057 | Реконструкция районной поликлиники (строительство пристройки) (г. Чулым) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализации мероприятий по строительству поликлиники в рамках ГП Новосибирской области «Развитие здравоохранения в Новосибирской области». | 1028902.7 |  | 171097.3 |  | 1200000 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
11 | 10-063 | Газификация северной части г. Чулыма (г. Чулым) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | По данным ОМС планируется реализация наказа в рамках Федеральной программы "Социальная догазификация населения". Проектно-сметная документация есть. Планируется прокладка уличных сетей газораспределений в северной части г. Чулыма. |  |  |  | 40000 | 40000 | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
12 | 10-067 | Ремонт системы отопления в спортзале Кабинетной СОШ (2,0 млн рублей) (с. Кабинетное) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализация наказа возможна в рамках полномочий ОМС в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Планируется ремонт отопления в спортивном зале Кабинетной СОШ. |  | 200 |  |  | 200 | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
13 | 10-068 | Ремонт культурно-досугового центра (1,0 млн рублей) (с. Кабинетное) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализация наказа в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Чулымского района на 2020-2030гг". Планируется установка санузла, ремонт рабочей комнаты (36 м2) в здании МКУК Кабинетного КДЦ с. Кабинетное. |  | 400 |  |  | 400 | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
14 | 10-069 | Ремонт дорог по улицам Зеленая (600 м), Дорожная (500 м), Строительная (1,1 км), Черненко (1,5 км), Линейная (1 км), Рабочая (1 км), Новая (900 м), Вокзальная (700 м) (с. Кабинетное) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется ремонт автомобильной дороги по ул. Дорожная протяженностью 500 метров за счет средств МО. |  | 1000 |  |  | 1000 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
15 | 10-074 | Освещение улиц населенных пунктов Кабинетного сельсовета (5,0 млн рублей) (Кабинетный сельсовет) | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализация наказа будет осуществлятся по инициативному проекту "Обустройство освещения дороги по улице Лесной в с. Кабинетное , который прошел конкурстный отбор инициативных проектов. В с. Кабинетное: 300 м ул. Центральная: приобретение опор, монтаж линии электропередачи, по ул. Лесная планируется монтаж линии электропередачи на имеющихся опорах. | 325.39 | 636.3 |  | 38.31 | 1000 | Администрация Чулымского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
16 | 10-082 | Ремонт кровли МКОУ Дупленской СОШ (Дупленский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | По данным ОМС в 2024 году планируется получение заключения экспертизы. |  | 300 |  |  | 300 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области
17 | 10-088 | Строительство скважины и модульной станции водоподготовки, строительство и ремонт водопроводной сети (д. Севастьяновка) (Дупленский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Разработка ПСД запланирована в 2024 году. |  | 1500 |  |  | 1500 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
18 | 10-090 | Отремонтировать участок дороги Коченево - Целинный перед п. Дружный (дорога принадлежит ТУАД) (Краснотальский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется ремонт а/д "Коченево - Целинное" протяженностью 4,96км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Повтор наказа 10-208 . | 37126 |  |  |  | 37126 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
19 | 10-105 | Ремонт канализационной системы в школе д. Овчинниково (Овчинниковский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | По данным ОМС в 2024 году планируется частичный ремонт. |  | 500 |  |  | 500 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области
20 | 10-113 | Отремонтировать поселковые дороги с. Новокремлевское: ул. Новая 423 м, Майская 1329 м, Комарова 624 м, Комсомольская 416 м, 50 лет Октября 965 м, Сибирская 826 м, Кремлевская 1082 м, переулок Рощинский 154 м переулок Толстого 150 м, переулок Мира 150 м, ул. Маяковского 800 м, ул. Пушкина 280 м; п. Первомайский ул. Целинная; п. Молот ул. Школьная 930 м, ул. Заводская 631 м, ул. Приозерная 243 м (Новокремлевский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется ремонт дороги по ул. Маяковского в с. Новокремлевское протяженностью 1400 м в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значение Новосибирской области". | 5192.7 | 52.5 |  |  | 5245.2 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
21 | 10-128 | Капитальный ремонт здания Дома Культуры (Новомихайловский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | По данным ОМС в 2024 году запланировано прохождение экспертизы по проекту. | [5 empty] | Администрация Коченевского района, Министерство культуры Новосибирской области
22 | 10-146 | Провести замену линий электроснабжения по ул. Береговая и ул. Зеленая в д. Белобородово (Совхозный сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | В 2024 году в рамках эксплуатационной программы АО "РЭС" планируется перетяжка и регулировка провода по ВЛ 0,4 кВ (по данным улицам). Объем работ - замена 30 опор. |  |  |  | 185 | 185 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
23 | 10-158 | Замена кровли крыши Крутологовской СОШ, ограждение территории школы и детского сада (Крутологовский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | В 2024 году запланирована замена ограждения территории Крутологовской СОШ и детского сада. |  | 700 |  |  | 700 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области
24 | 10-162 | Проблема электроснабжения Крутологовского сельсовета (нестабильное напряжение, частые отключения) (Крутологовский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в 2024 году. |  |  |  | 35 | 35 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
25 | 10-169 | Решить проблему с перебоями электроснабжения муниципального образования (Леснополянский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | В рамках ремонтной программы запланирован ремонт линий электропередачи в 2024 году в количестве - 11 шт. |  |  |  | 65 | 65 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
26 | 10-187 | Газификация населенных пунктов Прокудского сельсовета: с. Прокудское, д. Буньково, д. Катково, д. Чик, д. Крохалевка (Прокудский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализация мероприятий по догазификации в с. Прокудское и д. Чик включена в план-график догазификации Новосибирской области, со сроком 2023-2024 гг., строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). В целях подключения домовладений к системе газоснабжения гражданам необходимо подать заявку согласно ППРФ №1547 от 13.09.2021. | [5 empty] | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
27 | 10-190 | Строительство модульной газовой котельной и новых теплопроводных сетей (Прокудский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется строительство объекта «Блочно-модульная газовая котельная в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области». | 108372.5 | 2324.7 |  |  | 110697.2 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
28 | 10-191 | Ремонт внутрипоселенческих и межпоселенческих дорог местного значения на территории Прокудского сельсовета (Прокудский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется ремонт ул. Новосибирская с. Прокудское в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значение Новосибирской области". | 4040.4 | 49.6 |  |  | 4090 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
29 | 10-196 | Стрительство модульных ФАПов в д. Буньково, д. Крохалевка, д. Катково, п. Светлый (Прокудский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Строительство фельдшерско-акушерского пунктов: без помещения для временного проживания фельдшера (врача) в п. Светлый и с помещением для временного проживания фельдшера (врача) в д. Катково в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения в Новосибирской области". Планируется выполнение работ по строительству и вводу объекта в эксплуатацию ФАПа в п. Светлый. Разработка проектно-сметной документации на строительство ФАПа в д. Катково. | 33000 |  |  |  | 33000 | Администрация Коченевского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
30 | 10-208 | Отремонтировать участок дороги Коченево - Целинный (Целинный сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется ремонт а/д "Коченево - Целинное" протяженностью 4,96км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Финансирование в наказе 10-090. | [5 empty] | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
31 | 10-219 | Строительство детского сада в с. Чистополье (Чистопольский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется реализация мероприятий (техподключение) по строительству детского сада в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 5831.8 |  |  |  | 5831.8 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
32 | 10-223 | Установить скважину с водоподготовкой для очистки воды с. Чистополье (Чистопольский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | По данным ОМС разработка ПСД запланирована в 2024 году. |  | 1500 |  |  | 1500 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
33 | 10-246 | Замена кровли крыши здания Шагаловской СОШ (Шагаловский сельсовет) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется ремонт кровли здания МКОУ "Шагаловская СОШ" в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 2850 | 61.14 |  |  | 2911.14 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области
34 | 10-260 | Включить рабочий поселок Чик в программу "Комфортная городская среда" для благоустройства придомовых территорий и общественных пространств (рабочий поселок Чик) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | В 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» планируется благоустройство дворовых территорий по ул. Комсомольская 19, 21 и Ленина 20, 22, 24 в р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области (2 этап). | 223 | 56.31 | 5351.96 |  | 5631.27 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
35 | 10-267 | Реконструкция МКОУ Чикская СОШ № 7 и строительство пристройки в р.п. Чик Коченевского района (рабочий поселок Чик) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется реализация мероприятий по строительству Школы в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 450425.2 | 9661.9 |  |  | 460087.1 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
36 | 10-272 | Благоустройство дворов, парков и скверов р.п. Коченево (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | В 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» планируется благоустройство дворовых территорий по ул. Строительная 17, 19, 23, 25, 27 и общественного пространства парк семейного отдыха "Острова по интересам" в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области. | 506.34 | 127.86 | 12152.16 |  | 12786.36 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
37 | 10-273 | Капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог (р.п. Коченево) (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется ремонт ул. Юбилейная, ул. Пушкина в р.п. Коченево в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 17840.4 | 180.2 |  |  | 18020.6 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
38 | 10-277 | Ремонт автомобильной дороги 1 км а/д "Н-1212" - 1 км а/д "Н-1206" (объездная р.п. Коченево) (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется ремонт а/д "1 км а/д "Н-1212"-1 км а/д "Н-1206"(объездная р.п. Коченево)" протяженностью 1,0 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 21069 |  |  |  | 21069 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
39 | 10-283 | Строительство и реконструкция комплекса водоподготовки с закольцовкой центральных сетей водовода (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | По данным ОМС в 2024 году продолжатся начатые пусконакладочные работы. | 76293.7 | 3508 | 523896.7 |  | 603698.4 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
40 | 10-285 | Строительство очистных сооружений (канализации) в р.п. Коченево (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется строительство очистных сооружений канализации в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области (разработка ПСД). | 9703 |  |  |  | 9703 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
41 | 10-286 | Строительство (реконструкция) водоотводного коллектора (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Канализационный коллектор в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области (планируется разработка ПСД). | 11333.2 |  |  |  | 11333.2 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
42 | 10-287 | Модернизация котельных р.п. Коченево - 3 шт. (ул. Бровина, Коченевская котельная и котельная СОШ № 13) (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | В 2024 году планируется модернизация Коченевской котельной. |  | 1477.9 |  |  | 1477.9 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
43 | 10-293 | Капитальный ремонт МКУ Районный Дом культуры р.п. Коченево (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Капитальный ремонт МКУ Районный Дом культуры р.п. Коченево (рабочий поселок Коченево). | 14673.6 | 314.76 |  |  | 14988.36 | Администрация Коченевского района, Министерство культуры Новосибирской области
44 | 10-299 | Капитальный ремонт детского сада № 3 "Солнышко", дет. сада "Колосок" р.п. Коченево (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | На 2024 год запланирован ремонт второй группы детского сада №3 "Солнышко". |  | 2994.82 |  |  | 2994.82 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области
45 | 10-300 | Капитальный ремонт районной и детской библиотеки р.п. Коченево (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | В 2024 году запланирован капитальный ремонт районной и детской библиотеки р.п.Коченево. |  | 3000 |  |  | 3000 | Администрация Коченевского района, Министерство культуры Новосибирской области
46 | 10-301 | Обеспечение "служебным жильем" молодых специалистов (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий "Содействие созданию специализированного жилищного фонда на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". В 2024 г. планируется строительство в р.п. Коченево 13-ти квартирного дома, где предусмотрены 10 служебных квартир. | 55620.3 | 2937.38 |  |  | 58557.68 | Администрация Коченевского района, Министерство строительства Новосибирской области
47 | 10-303 | Обеспечение жильем многодетных семей (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | В рамках ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". В 2024 г. планируется улучшение жилищных условий 2 семей. | 7000 |  |  |  | 7000 | Администрация Коченевского района, Министерство строительства Новосибирской области
48 | 10-306 | Строительство плавательного бассейна в р.п. Коченево (рабочий поселок Коченево) | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Биль Андрей Альбертович | 2024 | Планируется реализация мероприятий по строительству плавательного бассейна ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области". | 25000 |  |  |  | 25000 | Администрация Коченевского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
49 | 10-314 | Асфальтирование дорожного покрытия на подъезде к кладбищу (р.п. Коченево) | Округ №10, Коченевский | Щербак Александр Александрович | 2024 | В 2024 году планируется асфальтирование дорожного покрытия. |  | 149.7 |  |  | 149.7 | Администрация Коченевского района
50 | 10-325 | Ремонт дороги 1394 км а/д «Иртыш» - Лесная Поляна (Н-1202) (Коченевский район) | Округ №10, Коченевский | Биль Андрей Альбертович | 2024 | Ремонт а/д "1394 км а/д "Р-254"-Лесная Поляна" протяженностью 4,24 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 9413.2 |  | 50865.6 |  | 60278.8 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
Всего, тыс. руб. | [6 empty] | 2152216.63 | 35733.07 | 763363.72 | 40323.31 | 2991636.73