## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 7 созыва на 2024 год
Округ 14
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Ответственные исполнители
1 | 14-001 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора. Протяженность 4795,52 м, ПСД и положительное заключение экспертизы имеются, стоимость работ составляет 147975,52 тыс. рублей (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» планируется реконструкция самотечного канализационного коллектора, расположенного в г. Черепаново (СМР). | 100434.28 | 1840.95 |  |  | 102275.23 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2 | 14-003 | Газификация: 2021 г. - строительство ГРП № 16, протяженность 6 км 140 м, ПСД разработана на сумму 23009670,00 рублей; - строительство ГРП № 3, протяженностью 7 км 99 м, ПСД разработана на сумму 278082260,00 рублей; - проектирование НРП № 4, протяженностью 6 км 500 м, стоимость проекта 1950,00 тыс. рублей и ГРП № 10, протяженностью 5 км 800 м, стоимость проекта 1740,00 тыс. рублей 2022 г.; - строительство ГРП № 4, на сумму 243750,00 тыс. рублей и ГРП № 10 на сумму 217500,00 тыс. рублей и ГРП № 32 (3 этап), протяженность 188,6 м, ПСД имеется на сумму 511454,00 тыс. рублей; - проектирование ГРП № 35, протяженностью 4 км 700 м, стоимость проекта 1410,00 тыс. рублей, 2023 г.; - строительство ГРП № 35 на сумму 17 625,00 тыс. рублей; - проектирование ГРП № 5, протяженностью 5 км 800 м, стоимость проекта 1740,00 тыс. рублей 2024 г.; - строительство ГРП № 5 на сумму 21750,00 тыс. рублей; - проектирование ГРП № 8 микрорайон Южный, протяженность 3 км 400 м, сумма проекта 1200,00 тыс. рублей 2025 г.; - строительство ГРП № 8 микрорайон на сумму 12750,00 тыс. рублей (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Реализация мероприятий по догазификации в г. Черепаново включена в план-график догазификации Новосибирской области, строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). В целях подключения домовладений к системе газоснабжения гражданам необходимо подать заявку согласно ППРФ №1547 от 13.09.2021. | [5 empty] | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
3 | 14-004 | Капитальный ремонт (спортивного и тренажерного залов, бассейна, хоккейной коробки, зала борьбы) СК "Энергия" (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Подготовка ПСД на капитальный ремонт в рамках полномочий ОМС |  | 1500 |  |  | 1500 | Администрация Черепановского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
4 | 14-005 | Капитальный ремонт фасада (МБУ «Районный социально-культурный центр» им. С.А. Жданько) (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Капитальный ремонт здания и части кровли МБУ «Районный социально-культурный центр» им. С.А. Жданько в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". | 8960 | 164.24 |  |  | 9124.24 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
5 | 14-011 | Реконструкция водовода, необходимая сумма 27442,07 тыс. рублей (г. Черепаново, ст. Безменово-Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» планируется разработка сметной документации строительства водовода ст. Безменово - г. Черепаново. | 3142.4 |  |  |  | 3142.4 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
6 | 14-015 | Строительство детской школы искусств (сумма строительства по проекту - 190 млн рублей) (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Реализация мероприятий по строительству здания школы искусств в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". | 206600 |  |  |  | 206600 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
7 | 14-019 | Ремонт дороги 2,4 км ул. Центральная (Шурыгинский сельсовет п. Виноград) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Планируется произвести отсыпку щебнем 350 метров ул. Центральная в рамках полномочий ОМС. |  | 245 |  |  | 245 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
8 | 14-027 | Газификация (Карасевский сельсовет с. Карасево) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром» на территории Черепановского района запланировано строительство межпоселкового газопровода от ГРС Черепаново, а также строительство внутрипоселкового газопровода в с. Карасево (окончание СМР запланировано в 2025 гг.). Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ПАО «Газпром»). | [5 empty] | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
9 | 14-028 | Строительство водонапорной скважины с накопительными резервуарами (Карасевский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Бурение новой скважины с установкой павильона в рамках полномочий ОМС. |  | 6000 |  |  | 6000 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
10 | 14-033 | Строительство дорог (Майский сельсовет с. Карагужево) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович, Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Планируется разработка смет на продолжение ощебенения ул. Украинская, ул. Самарская в рамках полномочий ОМС. |  | 600 |  |  | 600 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
11 | 14-040 | Выделение субсидий муниципальному образованию на реализацию подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (Майский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром» на территории Черепановского района запланировано строительство межпоселкового газопровода от ГРС Черепаново, а также строительство внутрипоселковых газопроводов в п. Отважный, с. Бариново, с. Ярки, с. Крутишка (окончание СМР запланировано в 2025 гг.). Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ПАО «Газпром»). | [5 empty] | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
12 | 14-045 | Замена окон (северная сторона) МКОУ "Листвянская СОШ" (Татарский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Замена оконных блоков в МКОУ "Листвянская СОШ" (83 шт.) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 3705 | 67.91 |  |  | 3772.91 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
13 | 14-052 | Улучшения качества сотовой связи и сети Интернет (Огнево-Заимковский сельсовет с. Ясная Поляна, Бураново, Ново-Шмаково, п. Лихановский) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович, Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) с. Ясная Поляна будет обеспечено сотовой связью. Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Администрация Черепановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
14 | 14-053 | Установка станций ХВО (4 шт.) (Огнево-Заимковский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | По информации ОМС планируется подготовка технического задания на проектирование станции химводоочистки в пос. Лихановский. | [5 empty] | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
15 | 14-056 | Строительство модульного ФАПа (Искровский сельсовет п. Зимовье) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Строительство ФАПа без помещения для временного проживания фельдшера (врача) в п. Зимовье в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Выполнение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 30000 |  |  |  | 30000 | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
16 | 14-058 | Капитальный ремонт СДК (подана заявка на смету) (Искровский сельсовет п. Искра) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках полномочий ОМС планируется подготовка и экспертиза ПСД на капитальный ремонт СДК. |  | 1297 |  |  | 1297 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
17 | 14-064 | Газификация нового микрорайона (Бочкаревский сельсовет п. Пушной) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Реализация мероприятий по догазификации п. Пушной включены в план-график догазификации Новосибирской области, строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). В целях подключения домовладений к системе газоснабжения гражданам необходимо подать заявку согласно ППРФ №1547 от 13.09.2021. | [5 empty] | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
18 | 14-070 | Ремонт дорог: ул. Шоссейная (350 м), Советская (490 м), Октябрьская (790 м) (Бочкаревский сельсовет п. Пушной) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" планируется произвести ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Шоссейная в п. Пушной асфальтобетонной смесью на площади 2504 кв. м. | 1028.14 | 1172.87 | 971.86 | 196 | 3368.87 | Администрация Черепановского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
19 | 14-075 | Завершение газификации (Безменовский сельсовет ст. Безменово) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Реализация мероприятий по догазификации ж/д ст. Безменово включена в план-график догазификации Новосибирской области, строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). В целях подключения домовладений к системе газоснабжения гражданам необходимо подать заявку согласно ППРФ №1547 от 13.09.2021. | [5 empty] | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
20 | 14-076 | Ремонт дороги от федеральной трассы до автобусной остановки (необходимо на разработку ПСД 2 млн рублей) (Безменовский сельсовет п. Привольный) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках полномочий ОМС планируется выполнить разработку проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,9 км. |  | 960 |  |  | 960 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
21 | 14-083 | Выделить финансирование на разработку ПСД двух дорог (сумма 2 млн рублей) (Безменовский сельсовет п. Южный) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках полномочий ОМС планируется выполнить разработку проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,817 км. |  | 480 |  |  | 480 | Администрация Черепановского района
22 | 14-092 | Строительство и выделение денежных средств на ремонт муниципального жилья Безменовского сельсовета (Безменовский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках полномочий ОМС планируется выполнить ремонт системы отопления в квартире по адресу ст. Безменово, ул. Вокзальная, д. 46, кв. 7. |  | 66 |  |  | 66 | Администрация Черепановского района
23 | 14-108 | Строительство служебного жилья для работников бюджетной сферы (рабочий поселок Маслянино) | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | В рамках ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" предусмотрено финансирование на приобретение 4 служебных квартир. | 18236.1 | 959.79 |  |  | 19195.89 | Администрация Маслянинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
24 | 14-164 | Организация нового парка культуры и отдыха в городе на базе сущетсвующего парка рядом с МУК "Городской дом культуры" - ул. Пролетарская, д. 77а либо благоустройство уже имеющегося парка (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2024 | В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории Новосибирской области продолжится благоустройство общественного пространства центрального парка по ул. Пролетарская, 77а, г. Черепаново (устройство сухого фонтана, часть малых архитектурных форм - входная группа, лавочки, урны, карусели, качели). | 10000 | 1000 |  |  | 11000 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
25 | 14-169 | Газификацкия села (с. Крутишка) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2024 | В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром» на территории Черепановского района запланировано строительство межпоселкового газопровода от ГРС Черепаново, а также строительство внутрипоселкового газопровода в с. Крутишка (окончание СМР запланировано в 2025 гг.). Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ПАО «Газпром»). | [5 empty] | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
26 | 14-176 | Установка малых архитектурных форм на детской игровой площадке у Дома Культуры (с. Листвянка) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2024 | По информации ОМС планируется строительство игровой и спортивной площадки в рамках реализации программы инициативного бюджетирования. | 2500 | 787.2 |  | 250 | 3537.2 | Администрация Черепановского района
27 | 14-215-6 | Продолжение проведения работ по областной программе водопонижения. До 2020 г. (г. Черепаново) (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2024 | Реализации мероприятия осуществляется в рамках ГП НСО «Охрана окружающей среды». Планируется заключение контракта по разработанному проекту «Защита улиц города Черепаново Черепановского района Новосибирской области». | 53957.15 | 989.2 |  |  | 57838.09 | Администрация Черепановского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Всего, тыс. руб. | [6 empty] | 438563.07 | 18130.16 | 971.86 | 446 | 458111.09