## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 7 созыва на 2024 год
Округ 21
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | План мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Ответственные исполнители
[6 empty] | План (уточнённый) | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый
1 | 21-009 | Решить проблему большого скопления луж по улице Владимировская на въезде к дому № 13 и в конце дома на проезде между домом № 13 и МБОУ СОШ № 1 города Новосибирска по адресу ул. Владимировская, 15 (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: ул. Владимировская, 13, в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 3449.2 |  |  |  | 3449.2 | Мэрия г. Новосибирска
2 | 21-025 | Произвести ремонт асфальтобетонного покрытия улиц частного сектора: ул. Тушинская полностью, ул. Шадринская, Ногин спуск от № 5 до пересечения с улицей 2-я Владимировская, улица Хакасская (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется ремонт проезжей части ул. Шадринская с применением ЩПС в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» на 2020 – 2025 годы, объем работ будет определен после обследования участка в весенне-летний период 2024 года. |  | 2268 |  |  | 2268 | Мэрия г. Новосибирска
3 | 21-060 | Сохранить за Новосибирским дендропарком статус «Особо охраняемая природная территория –памятник природы областного значения «Дендрологический парк», остановить вырубку уникальных деревьев и захват территории дендропарка под любые виды застройки, включить освещение на центральной аллее (Заельцовский район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | Продолжение реализации наказа. В рамках реализации мероприятия ГП НСО «Охрана окружающей среды» обеспечивается организация использования ООПТ, в том числе освещение центральной аллеи. | 8358.3 |  |  |  | 8358.3 | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
4 | 21-081 | По адресу Салтыкова-Щедрина, 1: благоустроить и асфальтировать территорию МКД, установить детские и спортивные элементы во дворе (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: ул. Салтыкова-Щедрина, 1, в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Объем финансирования будет определен позже. | [5 empty] | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
5 | 21-123 | Заменить деревянные окна на пластиковые стеклопакеты в кабинетах: №№ 206, 208, 210, 211, 214, 216, 217, 218, 306, 310, 311, 316, 318, одно окно в лаборантсткой,санузлы в детском блоке (2, 3 этажи мальчики), в слесарной мастерской, каб. 109, 110 СОШ № 131 (Заельцовский район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 131 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 300 |  |  |  | 300 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
6 | 21-150 | Произвести ремонт кровли МБОУ СОШ № 137 по адресу: ул. 1905 года, 39 (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | Ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 137 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 1800 |  |  |  | 1800 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
7 | 21-168 | Обустроить придомовую территорию по ул. Тимирязева, 58: установить вазоны для цветов с целью ограничения проезда, декоративные заборы для газонов высотой не менее 50 см возле подъездов №№ 2, 3, 4, завезти песок для песочницы, заменить скамейки на детской площадке, установить спортивные элементы, сформировать кроны деревьев (Заельцовский район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется установка спортивных элементов по адресу: ул. Тимирязева, 58. |  | 400 |  |  | 400 | Мэрия г. Новосибирска
8 | 21-174 | Установить спортивную площадку на территории дома № 64 по ул. Переездная (Заельцовский район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется установка спортивного городка по адресу: ул. Переездная, 64. |  | 150 |  |  | 150 | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
9 | 21-176 | Обустроить придомовую территорию по ул. Перездная, 62, 64, 64/1, 66 - установить скамейки, вазоны, урны, восстановить газон с высадкой деревьев напротив дома № 64 по ул. Переездная (Заельцовский район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется установка урн для мусора в количестве 5 шт. по адресу: ул. Переездная, 64. |  | 25 |  |  | 25 | Мэрия г. Новосибирска
10 | 21-221 | Обязать застройщика ООО «НИПТиПЦ «Сибстройреконструкция» обезопасить жилые дома № 28 по ул. Депутатская, № 19 по ул. Урицкого и № 25 по ул. Щетинкина от недостроя между домами Урицкого, 19 и Урицкого, 21 (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | По данным Стройнадзора НСО мероприятия по реализации наказа планируется проводить в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий при наличии оснований для их проведения, предусмотренных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | [5 empty] | Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 21-249 | Произвести асфальтобетонные работы: тротуаров по четной и нечетной сторонам проезжей части ул. Депутатская; тротуаров по четной и нечетной сторонам проезжей части ул. Ленина от перекрестка ул. Ленина - ул. Советская до перекрестка ул. Ленина - пр. Димитрова; тротуаров по четной и нечетной сторонам проезжей части ул. Максима Горького в границах округа; тротуаров по четной и нечетной сторонам проезжей части ул. Революции в границах округа; тротуаров по четной и нечетной сторонам проезжей части ул. Урицкого в границах округа (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется ремонт тротуара по ул. Урицкого (со стороны дома № 32 по Максима Горького) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» на 2020 – 2025 годы, объем работ будет определен после обследования участка в весенне-летний период 2024 года. |  | 2250 |  |  | 2250 | Мэрия г. Новосибирска
12 | 21-272 | Выделить средства на доработку проекта (2021 г.) - 2 млн рублей и ремонт корпуса ГБУЗ ГКП № 20 по адресу ул. Щетинкина, 54 (2022 г.) - 80 млн рублей (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | Капитальный ремонт фасада поликлинического отделения (г. Новосибирск, ул. Щетинкина, д.54) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 47500 |  |  |  | 47500 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
13 | 21-298 | Организовать курсы по обучению использования социальных услуг по сети Интернет для людей старшего поколения в Заельцовском районе (Заельцовский район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" запланировано мероприятие "Обучение граждан пожилого возраста навыкам компьютерной грамотности". В 2024 году планируется обучение 190 граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности (в т.ч. проживающих в Заельцовском районе г. Новосибирска). | 608 |  |  |  | 608 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
14 | 21-314 | Произвести капитальный ремонт крыши, заменить окна в количестве 12 штук, входные зоны МКДОУ д/с № 164 (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Антонов Константин Александрович | 2024 | В рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в МБДОУ д/с № 164 будет проведен ремонт кровли здания и замена оконных блоков. | 2000 |  |  |  | 2000 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
15 | 21-325 | Капитальный ремонт школы № 84 (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович, Мурзин Роман Александрович | 2024 | Капитальный ремонт здания школы в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (двухлетний цикл реализации - 2024-2025 гг.). | 12476.18 |  | 39507.9 |  | 51984.08 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
16 | 21-345 | По адресу ул. Владимировская, д. 13 осуществить ремонт асфальтового покрытия дороги и парковочного кармана у дома, спил и обрезку деревьев вдоль ул. Владимировская за домом, высадку деревьев (озеленение) с торца дома 13 по ул. Владимировская со стороны дома Владимировская 11 к. 1, установить детскую площадку во дворе дома (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется озеленение (снос с корчеванием (дроблением) пня и (или) обрезка зеленых насаждений на придомовой территории): ул. Владимировская, 13, в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 200 |  |  |  | 200 | Мэрия г. Новосибирска
17 | 21-356 | Комплексное благоустройство территории между домами 11, 11/1, 7 по ул. Вокзальная магистраль и ЦУМ (с устройством аллеи) (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется озеленение придомовой территории дома № 11 по ул. Вокзальная магистраль со стороны ЦУМа. |  | 800 |  |  | 800 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
18 | 21-410 | Ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Урицкого от ул. Вокзальная магистраль до ул. Ленина (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется ремонт тротуара по ул. Урицкого (со стороны дома № 32 по Максима Горького) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» на 2020 – 2025 годы, объем работ будет определен после обследования участка в весенне-летний период 2024 года. В рамках реализации наказа № 21-249. | [5 empty] | Мэрия г. Новосибирска
19 | 21-415 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории дома 28 по ул. Ленина с проездом от ул. Ленина (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: ул. Ленина, 28, в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 3029.9 |  |  |  | 3029.9 | Мэрия г. Новосибирска
20 | 21-446 | Ремонт тротуара вдоль ул. М. Горького у дома 12 по ул. Урицкого (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется ремонт тротуара по ул. Урицкого (со стороны дома № 32 по Максима Горького) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» на 2020 – 2025 годы, объем работ будет определен после обследования участка в весенне-летний период 2024 года. В рамках реализации наказа № 21-249. | [5 empty] | Мэрия г. Новосибирска
21 | 21-462 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории дома 1 по ул. Салтыкова-Щедрина (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: ул. Салтыкова-Щедрина, 1. В рамках наказа 21-081. | [5 empty] | Мэрия г. Новосибирска
22 | 21-482 | Спил и обрезка деревьев во дворе д. 44 ул. Сибирская, д. 46 ул. Сибирская, на муниципальной территории рядом с д. 46 ул. Сибирская, д. 49 ул. Сибирская, д. 51 ул. Сибирская, д. 7 ул. Советская, д. 13 ул. Советская, д. 15 ул. Советская, д. 49а ул. Советская, д. 51 ул. Советская, д. 53 ул. Советская, д. 79а ул. Советская, д. 81 ул. Советская, за домом 81 вдоль ул. Советская, д. 1 ул. Урицкого, д. 3 ул. Урицкого, д. 12, д. 13, д. 15 ул. Урицкого, д. 48 ул. Щетинкина, д. 35 ул. Урицкого, д. 2 ул. Фабричная, д. 6 ул. Фабричная, д. 19Б и д. 19В по ул. Фабричная, д. 35 ул. Чаплыгина, д. 14 ул. Челюскинцев, д. 10 ул. Челюскинцев, д. 26 ул. Челюскинцев, д. 30 ул. Челюскинцев, д. 36 ул. Челюскинцев, д. 40 ул. Челюскинцев, д. 44, д. 46, д. 48 ул. Челюскинцев, д. 5А, 7, 7В ул. Чернышевский спуск, д. 1, д. 15 ул. Д. Шамшурина, д. 6 ул. Шамшурина, д. 10, д. 12, ул. Шамшурина (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется озеленение придомовой территории дома № 6 по ул. Фабричная. |  | 300 |  |  | 300 | Мэрия г. Новосибирска
23 | 21-483 | Обустройство парковки во дворе д. 44, д. 49 ул. Сибирская (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Железнодорожного района: ул. Сибирская, 49, в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 3894.16 |  |  |  | 3894.16 | Мэрия г. Новосибирска
24 | 21-484 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории д. 49, д. 46 ул. Сибирская и в арке возле подъезда № 1 (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Железнодорожного района: ул. Сибирская, 49, в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». В рамках реализации наказа 21-483. | [5 empty] | Мэрия г. Новосибирска
25 | 21-509 | Ремонт асфальтового покрытия ул. Фабричная д. 6, установка детского городка у д. 6В ул. Фабричная (Железнодорожный район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется благоустройство детской площадки дома 6в по ул. Фабричная. |  | 150 |  |  | 150 | Мэрия г. Новосибирска
26 | 21-538 | Ул. Кубовая, д. 108/1: установить шлагбаум у дома, расширить парковочную площадку, установить детскую площадку между д. 108/1 и д. 108 по ул. Кубовая, произвести благоустройство зеленой зоны (Заельцовский район) | Округ №21, г. Новосибирск | Козлов Александр Александрович | 2024 | По данным мэрии города Новосибирска планируется комплексное благоустройство территории между домами 108 и 108/1 по ул. Кубовая: устройство пешеходных дорожек, установка малых игровых форм, тренажеров, лавочек, урн, высадка деревьев. |  | 1200 |  |  | 1200 | Мэрия г. Новосибирска
Всего, тыс. руб. | [6 empty] | 83 615,74 | 7 543,00 | 39 507,90 | 0 | 130 666,64