## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 7 созыва на 2024 год
Округ 4
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | План мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Ответственные исполнители
[6 empty] | План (уточнённый) | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый
1 | 04-022 | Включение в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья (Щербаковский сельсовет) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | В рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2024 году на территории Щербаковского сельсовета запланировано переселение 44 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 576,3 кв. м (12 жилых домов) в соответствии с заявкой муниципального образования. | 60847.52 | 614.62 |  |  | 61462.14 | Администрация Барабинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2 | 04-057 | Ремонт автодороги «Барабинск - Таскаево» (Козловский сельсовет) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Ремонт а/д "1152 км а/д "Р-254" - Таскаево-Бакмасиха" протяженностью 2,48 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 143032.9 |  |  |  | 143032.9 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
3 | 04-058 | Ремонт дороги по ул. Зеленая (Козловский сельсовет, с. Новокозловское) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | По данным ОМС в рамках реализации меропритий Муниципальной программы "Развитие дорожной инфраструктуры Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы" планируется ремонт дороги ул. Зеленая с. Новокозловское. |  | 950.99 |  |  | 950.99 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
4 | 04-118 | Заменить кровлю на зданиях МБОУ ДО ЦДОД по ул. Деповская, 17 и ул. Деповская, 13 (г. Барабинск) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Ремонт кровли здания МБОУ ДО "ЦДОД" (648,5 кв. м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 8075 | 139.65 |  |  | 8214.65 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
5 | 04-123 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая и ул. Зеленая (Новоярковский сельсовет, с. Новоярково) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | По данным ОМС в рамках реализации меропритий Муниципальной программы "Развитие дорожной инфраструктуры Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы" планируется ремонт автомобильной дороги ул. Береговая с. Новоярково. |  | 2428 |  |  | 2428 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
6 | 04-135 | Капитальный ремонт уличного освещения с установкой прибора учета (Новочановский сельсовет, с. Новочановское) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | По данным ОМС планируется монтаж уличного освящения с установкой приборов учета ул. Зеленая в с. Новочановское Барабинского района. |  | 534 |  |  | 534 | Администрация Барабинского района
7 | 04-150 | Проведение реконструкции очистных сооружений (г. Барабинск) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | В рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2024 год планируется реализация мероприятия "Реконструкции очистных канализационных сооружений и КНС № 1, КНС № 1а в г. Барабинске Барабинского района Новосибирской области" (разработка ПСД). | 580 | 10.03 |  |  | 590.03 | Администрация Барабинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
8 | 04-151 | Решить вопрос по отлову и содержанию собак без владельцев (г. Барабинск) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | В соответствии с Законом Новосибирской области от 06.12.2013 №389-ОЗ организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. В соответствии с указанным законом к полномочиям управления ветеринарии Новосибирской области относится контроль использования субвенций ОМС из областного бюджета на указанные цели. | 693.5 |  |  |  | 693.5 | Администрация Барабинского района, Министерство строительства Новосибирской области, Управление ветеринарии Новосибирской области
9 | 04-173 | Ремонт крыши и потолка в Новокурупкаевском сельском клубе. Приобретение музыкальной аппаратуры, шкафов, столов (Межозерный сельсовет, д. Новокурупкаевка) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | По данным ОМС планируется разработка ПСД и получение экспертизы на капитальный ремонт крыши Новокурупкаевского сельского клуба. |  | 550 |  |  | 550 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области
10 | 04-197 | Решить вопрос об улучшении телефонной связи и доступности сети интернет (Межозерный сельсовет, п. Дунаевка) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | В 2024 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) н.п. будет обеспечен сотовой связью. Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Администрация Барабинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
11 | 04-204 | Капитальный ремонт дороги «д. Бакмасиха – г. Барабинск» (Таскаевский сельсовет) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Ремонт а/д "1152 км а/д "Р-254" - Таскаево-Бакмасиха" протяженностью 2,48 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Финансирование указано в наказе № 04-057. | [5 empty] | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
12 | 04-211 | Замена оконных блоков в МКДОУ № 1 «Ручеек» (г. Барабинск) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Замена оконных блоков в детском саду (66 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | 950 | 16.43 |  |  | 966.43 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
13 | 04-216 | Капитальный ремонт по ул. Южная в с. Новониколаевка (Новониколаевский сельсовет, с. Новониколаевка) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Капитальный ремонт дороги по ул. Южной в с. Новониколаевка протяженностью 1 339 м в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 20282.3 | 204.87 |  |  | 20487.17 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
14 | 04-230 | Капитальный ремонт системы вентиляции в здании МКУ города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Центр культуры и досуга» (г. Барабинск) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Реализация в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Капитальный ремонт системы вентиляции в здании МКУ города Барабинска Барабинского района. Возможна корректировка объема финансирования из средств местного бюджета. | 8038.8 | 139.02 |  |  | 8177.82 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области
15 | 04-232 | Капитальный ремонт здания МКУ города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Центр культуры и досуга». Частичный ремонт помещений 2 этажа (г. Барабинск) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Реализация в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Капитальный ремонт здания МКУ города Барабинска Барабинского района. Частичный ремонт помещений 2-го этажа. Возможна корректировка объема финансирования из средств местного бюджета. | 7578.8 | 131.07 |  |  | 7709.87 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области
16 | 04-233 | Капитальный ремонт восточного и западного фасадов здания МКУ города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Центр культуры и досуга» (г. Барабинск) | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Реализация в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Капитальный ремонт восточного и западного фасадов здания МКУ города Барабинска Барабинского района. Возможна корректировка объема финансирования из средств местного бюджета. | 394.2 | 6.82 |  |  | 401.02 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области
17 | 04-243 | Бурение водозаборной скважины (Алексеевский сельсовет д. Малышево) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | В рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2024 год планируется реализация мероприятия "Водозаборная скважина и станция водоочистки в д.Малышево Здвинского района Новосибирской области (разработка ПСД)". | 871.8171 | 11.48 |  |  | 883.2971 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
18 | 04-246 | Ремонт водопровода и теплотрассы по ул. Новая (Верх-Каргатский сельсовет с. Верх-Каргат) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Планируется замена тепловой сети с. Верх-Каргат протяженностью 300 м в рамках мероприятия по организации функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". | 830 | 10 |  |  | 840 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
19 | 04-252 | Ремонт дорожного полотна на улицах Береговая, Больничная (Верх-Урюмский сельсовет с. Верх-Урюм) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | По данным ОМС реализация наказа будет осуществлена за счет средств, предусмотренных на содержание дорог в границах поселений. |  | 600 |  |  | 600 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
20 | 04-260 | Асфальтирование территории МКУК "Старогорносталевский СДК" (Горносталевский сельсовет, с. Старогорносталево) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" в 2024 году реализуется мероприятие "Благоустройство площади МКУК Старогорносталёвского СДК, расположенного по адресу: Здвинский район, с. Старогорносталево, ул. Томская, 16". | 534.3 | 297 | 505.06 | 148.45 | 1484.81 | Администрация Здвинского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
21 | 04-272 | Ремонт участка автомобильных дорог: Здвинск - Купино от Чулыма до Светлого, Здвинск - Новороссийское, Немки - Кукарка (Новороссийский сельсовет) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Ремонт а/д "Кукарка-Немки" в Здвинском районе протяженностью 3,86 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 62133 |  |  |  | 62133 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
22 | 04-274 | Строительство ФАПа с жильем (Петраковский сельсовет, с. Петраки) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Строительство ФАПа без помещения для временного проживания фельдшера (врача) в с. Петраки запланировано в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 30000 |  |  |  | 30000 | Администрация Здвинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
23 | 04-296 | Строительство бассейна (Здвинский сельсовет, с. Здвинск) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Реализация мероприятий по строительству бассейна в с. Здвинск Здвинского района предусмотрена ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" с планируемым итоговым результатом к концу 2024 года не менее 85%. | 256817 |  |  |  | 256817 | Администрация Здвинского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
24 | 04-300 | Капитальный ремонт здания и техническое оснащение МКУК "Здвинский РДК" (Здвинский сельсовет, с. Здвинск) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Реализация в рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры» (обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек), ГП НСО "Культура Новосибирской области". В части технического оснащения МКУК "Здвинский РДК" - приобретение свето-звуковой аппаратуры. | 217.1 | 13.2 | 769.8 |  | 1000.1 | Администрация Здвинского района, Министерство культуры Новосибирской области
25 | 04-305 | Продолжить реализацию мероприятий по модернизации учреждений образования по программе "Школьное окно", ремонт кровель, укрепление материально-технической базы (Здвинский сельсовет) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | В рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»: 1) ремонт кровли здания МКОУ "Сарыбалыкская СОШ" (473 кв. м); 2) ремонт кровли здания МКОУ Цветниковский детский сад «Берёзка» (825 кв. м). | 4465 | 62 |  |  | 4527 | Администрация Здвинского района, Министерство образования Новосибирской области
26 | 04-306 | Обустройство асфальтовых дорожек на территории МКОУ "Здвинская СОШ № 1" и МКОУ "Здвинская СОШ № 2" (Здвинский сельсовет, с. Здвинск) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | По данным ОМС в рамках полномочий ОМСУ планируется выполнение работ по асфальтированию дорожек на территории МКОУ "Здвинская СОШ №2". |  | 1013.5 |  |  | 1013.5 | Администрация Здвинского района, Министерство образования Новосибирской области
27 | 04-309 | Строительство служебного жилья в Здвинском районе (Здвинский сельсовет) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий "Содействие созданию специализированного жилищного фонда на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". В 2024 г. планируется разработка проектно-сметной документации 12-квартирного жилого дома. | 7713.9 |  |  |  | 7713.9 | Администрация Здвинского района, Министерство строительства Новосибирской области
28 | 04-310 | Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения обследований дорожных условий на школьных и пассажирских маршрутах Здвинского района (Здвинский сельсовет) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Ремонт а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09"" протяженностью 5 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 13614 |  | 120000 |  | 133614 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
29 | 04-311 | Выделение средств для обустройства места размещения жидких бытовых отходов на территории Здвинского сельсовета (Здвинский сельсовет, с. Здвинск) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | В рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2024 год планируется реализация мероприятия "Проектирование и строительство очистных сооружений жидких бытовых отходов (ЖБО)" (разработка ПСД). | 29700 | 390 |  |  | 30090 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
30 | 04-312 | Продолжить в Здвинском районе ежегодную выездную акцию бригады врачей онкологов ГБУЗ НСО "Новосибирского областного клинического онкологического диспансера" (Здвинский сельсовет, с. Здвинск) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Очередной выезд бригады врачей онкологов ГБУЗ НСО "Новосибирского областного клинического онкологического диспансера" запланирован на сентябрь 2024 г. | [5 empty] | Администрация Здвинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области
31 | 04-313 | Ремонт автомобильной дорог Здвинск - Барабинск, Здвинск - Довольное (Здвинский сельсовет) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Ремонт а/д "Здвинск - Барабинск" протяженностью 5 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 166386 |  |  |  | 166386 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
32 | 04-330 | Оказать содействие в приобретении и установке боевой техники в патриотическом парке "Звезда" (с. Здвинск) | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2024 | Образцы военной техники, планируемой к установке на территории военно-патриотического парка "Звезда", приобретены в полном объёме, а именно: танк Т-72, макет самоходной артиллерийской установки "Катюша", 2 пушки ЗИС-З. Установка техники будет осуществляться в 2024 году в процессе строительства парка. | [5 empty] | Администрация Здвинского района
Всего, тыс. руб. | [6 empty] | 823755.1371 | 8122.68 | 121274.86 | 148.45 | 953301.1271